## PPI
Municipio de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K0032.C101.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+332.59, en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2440339.82 | 0 | 100 | 0 | 100 | m de tuberia PVC | 0% | 0% | 100% | 0%
K0032.C102.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de la red de bombeo de planta potabilizadora, de filtros a tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Sta Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2292927.99 | 0 | 1 | 0 | 1 | Equipamiento | 0% | 0% | 100% | 0%
K0032.C103.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable a las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Sta Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 382775.22 | 0 | 1 | 0 | 1 | tanque de abastecimiento | 0% | 0% | 100% | 0%
K0032.C104.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+2342, en la Comunidad de Monte de San Nicolás, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2013546.63 | 0 | 1441.05 | 0 | 1421.24 | ml tuberia de FOGO de 3" | 0% | 0% | 98.63% | 0%
K0032.C107.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de Tanque de almacenamiento de agua potable para el abastecimiento de la Comunidad de Monte de San Nicolás y Santa Rosa, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1160039.19 | 0 | 1 | 0 | 1 | tanque de almacenamiento | 0% | 0% | 100% | 0%
K0032.C105.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción del equipo de bombeo, cloración y línea de conducción de agua potable en la Comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 817200.67 | 0 | 697.15 | 0 | 334.14 | m de tuberia FOGO | 0% | 0% | 47.93% | 0%
K0032.C106.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación del equipo de bombeo y planta potabilizadora en comunidad Mineral de la Luz, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1683720.28 | 0 | 1 | 0 | 1 | Equipo electromecanico | 0% | 0% | 100% | 0%
K0032.C108.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de sistema de tratamiento de agua residual mediante biodigestor y pozo de absorción en la comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 55644.58 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | ml de tuberia | 0% | 0% | 100% | 0%
K0032.C201.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales y de PTAR (RAFA) en la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1482139.59 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | Carcamo de rebombeo | 0% | 0% | 33% | 0%
K0033.C101.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+684.97, en la Comunidad El Cedro del Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2422533.53 | 0 | 2983.01 | 0 | 1640.6555 | m2 de pavimentacion a base de pieda bola y huella de concreto | 0% | 0% | 55% | 0%
K0033.C102..0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de calles sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 0+109.39 en la Comunidad San Pedro Gilmonene del Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 916953.29 | 0 | 1201.56 | 0 | 1181.43 | m2 de pavimentacion a base de pieda bola y huella de concreto | 0% | 0% | 98.32% | 0%
K0033.C103.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de calle sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+419.22 en la Comunidad Sangre de Cristo del Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1210205.04 | 0 | 1062.44 | 0 | 1062.44 | m2 de pavimentacion a base de pieda bola y huella de concreto | 0% | 0% | 100% | 0%
K0033.C174 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia 2021 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Lomas del Padre, en la calle Perseo. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 755685.31 | 755685.31 | 1009.04 | 0 | 1009.04 | m2 de pav de concreto hidraulico | 0% | 100% | 100% | 0%
K0037.C106 | Programa Q0146 GTO Me Mueve 2021 | Construcción de Techumbre y sistema acrílico para cancha de usos múltiples de prácticas núm. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3178902.57 | 3178902.57 | 1 | 0 | 1 | Cancha Techado | 0% | 100% | 100% | 0%
K0033.C218 | Q0176 Conentando Mi Camino Rural 2021 | Rehabililtación de Camino Rural Tramo: E.C. 45-El Zangarro, en el Municipio de Guanajuato. 1era etapa. Etapa | Dirección General de Obra Pública | 0 | 4933247.55 | 4933245.9 | 3.97 | 0 | 3.97 | km. | 0% | 100% | 100% | 0%
K0033.C177 | Obra Directa 2021 | Construcción de muro de contensión (muro gavión) en el municipio de Guanajuato, Gto. en la localidad de Marfil, en la colonia Las teresas, en la calle Juan Silveti | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1495882.45 | 1495882.45 | 248 | 0 | 248 | Pza. | 0% | 100% | 100% | 0%
K0035.C131 | Obra Directa 2021 | Construcción de electrificacion en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Lomas de Cervera, en el Fraccionamiento Rincon de Cervera. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 699196.47 | 699176.96 | 7 | 0 | 7 | poste | 0% | 100% | 100% | 0%
E0240.C1A3 | Obra Directa 2021 | Pago de liberación de afectaciones de la obra de "Construcción de vialidad conexión de Villas De Guanajuato a Carr. Yerbabuena-Puentecillas. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 314088 | 314088 | 1 | 0 | 1 | Pza | 0% | 100% | 100% | 0%
K0042.C2A1.0001 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) 2022 | Restauración de Tragaluces de bóveda central del Mercado Hidalgo, Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3042482.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0042.C3A1.0001 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) 2022 | Restauración de Fachada del Templo de San Roque (Consolidación de aplanados y conservación de canterías de fachadas laterales y posteriores, puertas de herrería y portones de madera), en la Ciudad de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3168739.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C1A1.0007 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia 2022 | Construcción de la calle principal Eucalipto en el Fracc Arboledas del Municipio de Guanajuato, 2da etapa | Dirección General de Obra Pública | 0 | 5656885.49 | 0 | 3532.22 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0%
K0041.C1A1.0008 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia 2022 | Pavimentacion, guarniciones y banquetas de la calle Rosa del Fraccionamiento el Solano | Dirección General de Obra Pública | 0 | 0 | 0 | 3142.63 | 0 | 0 | M2 | 0% | #DIV/0! | 0%
K0041.C1A1.0009 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia 2022 | Construcción de pavimento con piedra en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia El Eden, en la calle San Cayetano | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3003675.94 | 0 | 819.44 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0%
K0039.C1A1.0002 | Programa_Servicios Básicos en Mi Comunidad 2022 | Construcción de red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Nochebuena | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1850000 | 0 | 1003.46 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K0040.C1A1.0001 | Programa_Servicios Básicos en Mi Comunidad 2022 | Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad de Paso de Pirules (Segunda Etapa) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 5150000 | 0 | 2502.9 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K0040.C1A1.0002 | Programa_Servicios Básicos Gto. 2022 | Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Arroyo Las Palomas, en la calle Palmas Coronita | Dirección General de Obra Pública | 0 | 500000 | 0 | 368.73 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K0040.C1A1.0003 | Programa_Servicios Básicos Gto. 2022 | Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Cervera (Segunda Etapa de Cuatro) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3400000 | 0 | 1340 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K0040.C1A1.0004 | Programa_Servicios Básicos Gto. 2022 | Rehabilitación de red de alcantarillado en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena (Primera Etapa de Cuatro) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1750000 | 0 | 762.27 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K0040.C1A1.0006 | Programa_Servicios Básicos Gto. 2022 | Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa (Segunda Etapa de Cuatro) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1550000 | 0 | 1033.5 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0003 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cienega del Pedregal | Dirección General de Obra Pública | 0 | 128820.99 | 0 | 49.04 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0004 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Zangarro (Zangarro Nuevo) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 283750.62 | 0 | 102.61 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0005 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Monte de San Nicolas | Dirección General de Obra Pública | 0 | 68496.48 | 0 | 26 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0006 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San Jose del Rodeo | Dirección General de Obra Pública | 0 | 120316.7 | 0 | 45.67 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0007 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Coyote | Dirección General de Obra Pública | 0 | 87570.12 | 0 | 33.24 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0008 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Trinidad | Dirección General de Obra Pública | 0 | 107460.44 | 0 | 40.79 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0009 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cañada de Bustos | Dirección General de Obra Pública | 0 | 247509.39 | 0 | 93.95 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0010 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Haciendita | Dirección General de Obra Pública | 0 | 53543.49 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0011 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Molineros | Dirección General de Obra Pública | 0 | 61460.43 | 0 | 22.29 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0012 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 239395.58 | 0 | 91.13 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0013 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Capulín de Bustos | Dirección General de Obra Pública | 0 | 114231.05 | 0 | 43.36 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0014 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Tablon | Dirección General de Obra Pública | 0 | 500208.72 | 0 | 189.87 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0015 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Catarina de Cuevas (El Tinaco) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 30429.85 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0016 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cajones | Dirección General de Obra Pública | 0 | 60515.34 | 0 | 121.19 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0017 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Terrero | Dirección General de Obra Pública | 0 | 37080.6 | 0 | 72.07 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0018 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Mineral de la luz | Dirección General de Obra Pública | 0 | 40412.06 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0019 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cañada de Bustos | Dirección General de Obra Pública | 0 | 334060.59 | 0 | 663.5 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0020 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Buenavista (El Roble) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 21728.95 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0021 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Capulín de Bustos | Dirección General de Obra Pública | 0 | 27849.85 | 0 | 56.01 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0022 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Cerrito (El Cerrito de las Biznagas) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 21664.31 | 0 | 43.57 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0023 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San Jose de Llanos | Dirección General de Obra Pública | 0 | 7677.23 | 0 | 15.44 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0024 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 171703.46 | 0 | 345.32 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0025 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena | Dirección General de Obra Pública | 0 | 53546.7 | 0 | 107.69 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0026 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Paso de Pirules | Dirección General de Obra Pública | 0 | 6319.79 | 0 | 12.71 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0027 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Cedro (Mineral del Cedro) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 22852.69 | 0 | 45.96 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0028 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Las Carreras (Las Carreras del Puertecito) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 19357.23 | 0 | 39.08 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0029 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Los Nicolases | Dirección General de Obra Pública | 0 | 82183.08 | 0 | 158.92 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Puentecillas | Dirección General de Obra Pública | 0 | 18691.86 | 0 | 38.29 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0031 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil | Dirección General de Obra Pública | 0 | 124387.36 | 0 | 256.23 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0032 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Cervera | Dirección General de Obra Pública | 0 | 84399.5 | 0 | 172.91 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C3A5.0033 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Coyote | Dirección General de Obra Pública | 0 | 22375.54 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0045.C2A1.0001 | Programa Q0146 Gto Me Mueve 2022 | Rehabilitación de cancha multideportiva en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Paseo de la Presa, en la calle Presa del Saucillo | Dirección General de Obra Pública | 0 | 707334.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | cancha | 0% | 0% | 0% | 0%
K0045.C2A1.0002 | Programa Q0146 Gto Me Mueve 2022 | Rehabilitación de cancha multideportiva en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Las Teresas, en la calle Conde de Lemus | Dirección General de Obra Pública | 0 | 232390.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | cancha | 0% | 0% | 0% | 0%
K0045.C1A1.0001 | Programa Q0146 Gto Me Mueve 2022 | Construcción de cancha multideportiva en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia centro, en el callejón Sepultura | Dirección General de Obra Pública | 0 | 891949.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | cancha | 0% | 0% | 0% | 0%
K0045.C2A1.0003 | Programa Q0146 Gto Me Mueve 2022 | Rehabilitación de cancha multideportiva en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Cerro de los Leones, en la calle de Las Flores | Dirección General de Obra Pública | 0 | 392176.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | cancha | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C2A1.0001 | Q0176 Conectando Mi Camino Rural 2022 | Rehabilitación de camino rural en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Palma - Los Lorenzos con Entronque Carr. 77 | Dirección General de Obra Pública | 0 | 11822515.7 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | km | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C1A1.0004 | Q0176 Conectando Mi Camino Rural 2022 | Construcción camino rural en el Municipio de Guanajuato., localidad Cuestecita de San Juan - Arperos | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3864125.4 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | km | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C1A1.0005 | Q0176 Conectando Mi Camino Rural 2022 | Construcción camino rural en el Municipio de Guanajuato., localidad Puentecillas - Cajones, 2da. etapa | Dirección General de Obra Pública | 0 | 4613836.79 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | km | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C1A5.0001 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2022 | Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 1era. Etapa | Dirección General de Obra Pública | 0 | 12150562.51 | 3877038.49 | 1518 | 0 | 512 | pieza | 0% | 31.91% | 33.73% | 0%
K0041.C2A1.0002 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2022 | Rehabilitación de revestimiento asfáltico en diferentes zonas de la ciudad en el Municipio de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 5000000 | 3251043.77 | 13500 | 15484.72 | 10103.78 | m2 | 0% | 65.02% | 74.84% | 65.25%
E0240.C1A3 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2022 | Obras de Infraestructura | Dirección General de Obra Pública | 47962000.05 | 4722450.12 | 0 | N/A | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | 0% | 0%
E0240.C1A3 | Obra Directa 2022 | Obras de Infraestructura | Dirección General de Obra Pública | 39896093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C2A1.0003 | Obra Directa 2022 | Reparación y mejoramiento del Camino Antiguo a Marfil y restauración de las bardas de la caja del río | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2500000 | 2228279.02 | 360 | 0 | 322.92 | m3 | 0% | 89.13% | 89.7% | 0%
K0042.C2A1.0005 | Obra Directa 2022 | Construcción de centro colibrí de atención a adolescentes, niñas y niños para la vida independiente, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad carbonera. 1era. Etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 9985628 | 0 | 1260 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0042.C2A1.0006 | Obra Directa 2022 | Construcción de Tres Módulos de Gaveta en el Panteón Virgen de la Luz para ejercicio 2022. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 750000 | 405545.78 | 1 | 0 | 0.5408 | Obra complementaria | 0% | 54.07% | 54.08% | 0%
K0045.C1A1.0002 | Obra Directa 2022 | Construcción de campo de beisbol, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto | Dirección General de Obra Pública | 0 | 7500000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Campo | 0% | 0% | 0% | 0%
K0045.C1A1.0004 | Obra Directa 2022 | Construcción de vestidores en cancha de fútbol soccer en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1500000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Obra complementaria | 0% | 0% | 0% | 0%
K0045.C1A1.0005 | Obra Directa 2022 | Construcción de Parque para patinetas en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, en el Municipio de Guanajuato | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Obra complementaria | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C1A1.0010 | Obra Directa 2022 | Construcción de Pavimento con Piedra Bola y Huella de Concreto en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Guanajuato, en la Colonia Cerro Del Cuarto, en la Calle Camino Antiguo a La Aparecida. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 750000 | 0 | 263.53 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C2A1.0004 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón De los camperos, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 725000 | 0 | 447.36 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C2A1.0005 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con piedra, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Del patol, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 350000 | 0 | 22.89 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C2A1.0006 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con piedra, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Subida al cerro del cuarto, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1700000 | 0 | 233.61 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C2A1.0007 | Obra Directa 2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Presa de Rocha 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2930000 | 0 | 670.23 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C2A1.0008 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con piedra, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la calle Del Fresno, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1050000 | 0 | 91.1 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C1A1.0011 | Obra Directa 2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Subida Mellado, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1265000 | 0 | 456.49 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C2A1.0009 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con piedra, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Del ejido, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 289.66 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C2A1.0010 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Transversal de Gavilanes, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1030000 | 0 | 216.22 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C2A1.0011 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la calle El mezquite (momias), 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2800000 | 0 | 895.73 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C1A1.0012 | Obra Directa 2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la callejón transversal 5 señores, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1500000 | 0 | 181.34 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0046.C1A5.0002 | Obra Directa 2022 | Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa | Dirección General de Obra Pública | 0 | 10000000 | 0 | 1300 | 0 | 0 | PZA | 0% | 0% | 0% | 0%
K0045.C2A1.0004 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación del Módulo Deportivo "Centro de Iniciación Deportiva Ferrocarril", en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la calle Nejayote. 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1700000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Obra complementaria | 0% | 0% | 0% | 0%
K0042.C2A1.0007 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de techumbre en el foro Plaza de la Hermandad, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la calle Paseo Ashland. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Obra complementaria | 0% | 0% | 0% | 0%
K0045.C1A1.0006 | Obra Directa 2022 | Construcción de Techumbre para cancha de usos múltiples, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfíl, en la calle Alonso de Villaseca. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2300000 | 0 | 1 | 0 | 0 | CANCHA | 0% | 0% | 0% | 0%
K0042.C2A1.0008 | Obra Directa 2022 | Construcción de Estación para Atención de Emergencias, en el Municipio de Guanajuato, Gto. 1era. Etapa | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | EDIFICIO PUBLICO | 0% | 0% | 0% | 0%
E02401.C1.A2 | Obra Directa 2022 | Ampliación de Sanitarios en Edificio de Policía Preventiva en la Calle Alhondiga | Dirección General de Obra Pública | 0 | 212665.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | Obra complementaria | 0% | 0% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2022 | Gastos Indirectos (3.00%) 2 (ESTUDIOS Y PROYECTOS) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1378350.96 | 527520.72 | 2 | 0 | 2 | PROYECTO | 0% | 38.27% | 100% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2022 | Estudios y proyectos | Dirección General de Obra Pública | 1600000 | 7850000 | 138657.63 | 8 | 0 | 0 | PROYECTO | 8.666% | 1.766% | 0% | 0%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental