## PPI
MUNICIPIO DE GUANAJUATO Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K0032.C101.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+332.59, en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 2447295 | 2447295 | 2087.06 | 1 | 0 | 0 | 0.08528% | 0.08528% | 0% | 0%
K0032.C102.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de la red de bombeo de planta potabilizadora, de filtros a tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Sta Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 2297400 | 2297400 | 1341.6 | 1 | 0 | 0 | 0.0584% | 0.0584% | 0% | 0%
K0032.C103.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable a las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Sta Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 541130 | 541130 | 155732.43 | 1 | 0 | 0 | 0% | 28.78% | 0% | 0%
K0032.C104.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+2342, en la Comunidad de Monte de San Nicolás, en el Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 2015670 | 2015670 | 639.77 | 1 | 0 | 0 | 0.03174% | 0.03174% | 0% | 0%
K0032.C105.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción del equipo de bombeo, cloración y línea de conducción de agua potable en la Comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1144552 | 1144552 | 327115.22 | 1 | 0 | 0 | 0% | 28.58% | 0% | 0%
K0032.C106.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación del equipo de bombeo y planta potabilizadora en comunidad Mineral de la Luz, en el Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1684822 | 1684822 | 328.6 | 1 | 0 | 0 | 0.0195% | 0.0195% | 0% | 0%
K0032.C201.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales y de PTAR (RAFA) en la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 2122557 | 2122557 | 575648.66 | 1 | 0 | 0 | 0% | 27.12% | 0% | 0%
K0032.C107.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de Tanque de almacenamiento de agua potable para el abastecimiento de la Comunidad de Monte de San Nicolás y Santa Rosa, en el Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1770254 | 1770254 | 610214.81 | 1 | 0 | 0 | 0% | 34.47% | 0% | 0%
K0032.C108.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de sistema de tratamiento de agua residual mediante biodigestor y pozo de absorción en la comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 78895 | 78895 | 22714.56 | 1 | 0 | 0 | 0% | 28.79% | 0% | 0%
K0033.C101.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+684.97, en la Comunidad El Cedro del Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 2681250 | 2681250 | 258716.47 | 1 | 0 | 0 | 0% | 9.649% | 0% | 0%
K0033.C102.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de calles sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 0+109.39 en la Comunidad San Pedro Gilmonene del Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1287000 | 1287000 | 370008.88 | 1 | 0 | 0 | 0% | 28.75% | 0% | 0%
K0033.C103.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de calle sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+419.22 en la Comunidad Sangre de Cristo del Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1210301 | 1210301 | 29.61 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.002446% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Estudios y proyectos | Proyecto ejecutivo de Modernización de Instalación Eléctrica y alumbrado en la Unidad Deportiva Juan José Torres Landa. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 289209.56 | 289209.56 | 289209.56 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
E0240.C1A1 | Estudios y proyectos | Proyecto ejecutivo de Pavimentación de varias calles, en circuito Francisco Javier Mina, en el Municipio de Guanajuato | Direccion General de Obra Publica Municipal | 299931.1 | 299931.1 | 299931.1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
E0240.C1A1 | Estudios y proyectos | Proyecto ejecutivo de rehabilitación de calle República Mexicana (Subida al Panteón), en la colonia Encino y la Luz, en el Municipio de Guanajuato, Gto. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 209173.93 | 209173.93 | 209173.93 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
E0249.C3A2 | Estudios y proyectos | Rehabilitación del Museo de las Momias, en el Municipio de Guanajuato | Direccion General de Obra Publica Municipal | 317127.07 | 317127.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Estudios y proyectos | Proyecto ejecutivo: Pavimentación de calles colindantes a calle Mezquite Mocho y Arboledas, en la col. Arroyo Verde, en el Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 133534.67 | 133534.67 | 87821.41 | 1 | 0 | 0 | 0% | 65.77% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Estudios y proyectos | Proyecto Ejecutivo de Instalaciones Hidrosanitarias y Drenaje Pluvial en la Calle Ex Estación- Plaza de Toros en el Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 30988.52 | 30988.52 | 30988.52 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0033.C204.0031 | Recurso Municipal | Rehabilitación de Callejón El Toro, en el Municipio de Guanajuato (1era. Etapa) | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1000000 | 1000000 | 997898.38 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.79% | 100% | 0%
K0033.C203.0004 | Programa IPP Infraestructura para la reconstruccion del tejido social | Pavimentación calle plan de ayala, en la colonia peñitas, en la localidad de marfil del municipio de guanajuato, gto. 2da etapa. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 2980840.12 | 2980840.12 | 2978513.05 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.92% | 100% | 0%
K0033.C202.0004 | Programa IPP Infraestructura para la reconstruccion del tejido social | pavimentacion de la calle viznaga, tramo: calle yerbabuena a carr. guanajuato-juventino rosas, en el municipio de guanajuato, 1era etapa. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 7424892.42 | 7424892.42 | 7424889.34 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0033.C201.0004 | Programa IPP Infraestructura para la reconstruccion del tejido social | pavimentacion de calle yerbabuena, Eucalipto, paraiso y Arroyo verde, Tramo : Av. Mexico-calle Antonio Loma Amazquita, en el Municipio de Guanajuato. 2da etapa. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 616396.43 | 616396.43 | 616396.39 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0032.C109.0015 | FAIMS 2016 | Construcción de red de agua potable en la Manzana 4 de la Colonia El Edén | Direccion General de Obra Publica Municipal | 49095.95 | 49095.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C202.0015 | FAIMS 2016 | Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Manzana 4 de la Colonia el Edén | Direccion General de Obra Publica Municipal | 15734.68 | 15734.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C110.0015 | FAIMS 2016 | Construcción de red de agua potable en la Manzana 6 de la Colonia el Edén | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1873.55 | 1873.55 | 1500.05 | 1 | 0 | 1 | 0% | 80.06% | 100% | 0%
K0032.C203.0015 | FAIMS 2016 | Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Manzana 6 de la Colonia el Edén | Direccion General de Obra Publica Municipal | 3783.38 | 3783.38 | 3783.37 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
E0235.C1A2 | FAIMS 2013 | Aplicación de Aplanado a Base de Mortero Cemento cal-Arena | Direccion General de Obra Publica Municipal | 258320.25 | 258320.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C104.0024 | Fondo Metropolitano | Construcción de vialidad de retorno laurel-las teresas tramo bifurcación-Boulevard Euquerio Guerrero | Direccion General de Obra Publica Municipal | 61122056.83 | 61122056.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C201.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros | Rehabilitación y Ampliación del Alumbrado público, mediante 34 postes y 54 lámparas, en la comunidad Calderones, del Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 622453 | 622453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C202.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros | Rehabilitación y Ampliación del Alumbrado público, mediante 10 postes y 10 lámparas, en la comunidad Mineral de Peregrina, del Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 166671 | 166671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C203.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros | Rehabilitación y Ampliación del Alumbrado público, mediante 11 postes y 24 lámparas, en la comunidad Mineral del Cubo, del Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 277522 | 277522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C204.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros | Rehabilitación y Ampliación del Alumbrado público, mediante 27 postes y 30 lámparas, en la comunidad Monte de San Nicolás, del Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 406087 | 406087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C205.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros | Rehabilitación y Ampliación del Alumbrado público, mediante 49 postes y 103 lámparas, en la comunidad Santa Ana, del Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1059098 | 1059098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C206.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros | Rehabilitación y Ampliación del Alumbrado público, mediante 121 postes y 244 lámparas, en las comunidades Santa Ana y Llanos de Santa Ana, del Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 2161544 | 2161544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C101.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, mediante la colocación de 14 postes de concreto, en la Comunidad Calderones, del Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1117000 | 1117000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C102.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, mediante la colocación de 27 postes de concreto, en la Comunidad Rosa de Castilla, del Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1589156 | 1589156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C103.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, mediante la colocación de 17 postes de concreto, en la Comunidad San Ignacio del Puertecito, del Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 817374 | 817374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C105.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros | Construcción de calle sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+336.13 en la Comunidad Mesacuata del Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1969043 | 1969043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C106.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros | Construcción de calles sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+101.91 y 0+000 al 0+110.97 en la Comunidad Peregrina del Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 999649 | 999649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C107.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros | Construcción de callejones (la fortuna, canalitas, eucaliptos, zaragoza, huache, pasajero, la tina, tecomate, puente de piedra, guerrero e independencia) con pavimento de piedra bola y huella de concreto en la Comunidad del Cubo del Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 3881850 | 3881850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0034.C201.0008 | Programa de Apoyos a la Cultura / 2019 Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial (ACMPM). | Restauración e intervención estructural del Mezzanine e Instalación eléctrica del Mercado Hidalgo, Guanajuato, (Restauración). | Direccion General de Obra Publica Municipal | 10000000 | 10000000 | 9985579.55 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.86% | 100% | 0%
| Programa Sectur / 2019 | Rehabilitación de la instalación eléctrica del Mercado Hidalgo en la ciudad de Guanajuato (Desmontaje instalación existente, acometidas en baja tensión, alumbrado interior Mercado Hidalgo) | Direccion General de Obra Publica Municipal | 9900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0036.C101.0026 | Programa Embelleciendo Mi Colonia / 2019 | Construcción de techado y patio del Jardín de niños "Tomas Chávez Morado" C.C.T. 11DJN4244I, en el Fraccionamiento El Solano | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1000000 | 1000000 | 998169.06 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.82% | 100% | 0%
K0032.C207.0026 | Programa Embelleciendo Mi Colonia / 2019 | Construcción de colector pluvial, en la calle República Mexicana (subida al panteón), en la colonia Encino, en el Municipio de Guanajuato, Gto. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 6031057.964 | 7231057.96 | 7231057.23 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0032.C118.0026 | Programa Embelleciendo Mi Colonia / 2019 | Rehabilitación de red de agua potable en la calle República Mexicana (subida al panteón), en la colonia Encino, en el Municipio de Guanajuato, Gto. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1627708.08 | 1627708.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C206.0026 | Programa Embelleciendo Mi Colonia / 2019 | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle República Mexicana (subida al panteón), en la colonia Encino, en el Municipio de Guanajuato, Gto. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 469021.51 | 469021.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C108.0026 | Programa Embelleciendo Mi Colonia / 2019 | Pavimentación de calles aledañas al Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 86, en el municipio de Guanajuato (Primera Etapa) | Direccion General de Obra Publica Municipal | 5174831.44 | 5704397.03 | 5704396.86 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0033.C109.0026 | Programa Embelleciendo Mi Colonia / 2019 | Pavimentación de calle sin nombre en colonia Linda Vista, en el Municipio de Guanajuato | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1930884.83 | 1823931.13 | 1823931.13 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0033.C110.0026 | Programa Embelleciendo Mi Colonia / 2019 | Pavimentación, guarniciones y banquetas de la Calle Rosa del Fraccionamiento El Solano | Direccion General de Obra Publica Municipal | 8640000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C111.0026 | Programa Embelleciendo Mi Colonia / 2019 | Pavimentación, Banquetas y guarniciones de la Calle Gladiola del Fraccionamiento El Solano | Direccion General de Obra Publica Municipal | 11880000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C112.0026 | Programa Embelleciendo Mi Colonia / 2019 | Pavimentación, Banquetas y guarniciones de la Calle Jazmín del Fraccionamiento El Solano | Direccion General de Obra Publica Municipal | 9000000 | 9000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C113.0026 | Programa Embelleciendo Mi Colonia / 2019 | Pavimentación, Banquetas y guarniciones de la Calle sin nombre del Fraccionamiento El Solano | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C114.0026 | Programa Embelleciendo Mi Colonia / 2019 | Pavimentación de calles: Miguel Hidalgo y Francisco Villa, en la colonia Peñitas, en el Municipio de Guanajuato, Gto. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 4515000 | 4515000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C115.0026 | Programa Embelleciendo Mi Colonia / 2019 | Pavimentación de la Calle Garambullo esquina Nogal, de la colonia Peñitas en el Municipio de Guanajuato, Gto. (Tercera Etapa) | Direccion General de Obra Publica Municipal | 825168.56 | 825168.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C116.0026 | Programa Embelleciendo Mi Colonia / 2019 | Pavimentación, banquetas y guarniciones de la Calle Los Corrales en la comunidad de Yerbabuena | Direccion General de Obra Publica Municipal | 4700000 | 2152615.08 | 2152615.07 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0033.C117.0026 | Programa Embelleciendo Mi Colonia / 2019 | Pavimentación, banquetas y guarniciones de la Calle Arroyo de la Carnicería en la comunidad de Yerbabuena | Direccion General de Obra Publica Municipal | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C122.0026 | Programa Embelleciendo Mi Colonia / 2019 | Pavimentación, banquetas y guarniciones de la Calle Arado en la comunidad de Yerbabuena | Direccion General de Obra Publica Municipal | 4351974.64 | 1108531.86 | 1106651.64 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.83% | 100% | 0%
K0035.C104.0027 | Programa Servicios Básicos en Mi Comunidad / 2019 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica 2 etapa Ojo de Agua de Arriba y Abajo | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1191783.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C105.0027 | Programa Servicios Básicos en Mi Comunidad / 2019 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica Joya del Pirul | Direccion General de Obra Publica Municipal | 172553.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C106.0027 | Programa Servicios Básicos en Mi Comunidad / 2019 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica El Castillo calle Los Ramírez y Castillo de Chapultepec | Direccion General de Obra Publica Municipal | 470866.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C107.0027 | Programa Servicios Básicos en Mi Comunidad / 2019 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica Las Carreras del Puertecito Calle Morales | Direccion General de Obra Publica Municipal | 345511.45 | 175569.79 | 175569.79 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0035.C108.0027 | Programa Servicios Básicos en Mi Comunidad / 2019 | Ampliación de línea y red de distribución de energía eléctrica Galeras Calle Galeras | Direccion General de Obra Publica Municipal | 746215.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C109.0027 | Programa Servicios Básicos en Mi Comunidad / 2019 | Ampliación de línea de distribución de energía eléctrica Joya del Pirul | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 87415.64 | 87415.64 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0035.C110.0027 | Programa Servicios Básicos en Mi Comunidad / 2019 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica El Castillo calles Los Ramírez y Castillo de Chapultepec | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 243690.59 | 243690.59 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0035.C111.0027 | Programa Servicios Básicos en Mi Comunidad / 2019 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica El Coyote Calle Ruiz Guerrero | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 158479.03 | 158479.03 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0032.C113.0028 | Programa Servicios Básicos Gto / 2019 | Construcción de red de agua potable en las colonias Buenos Aires y Loma Bonita, de la localidad de Santa Teresa, Guanajuato, Gto. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 5200000 | 4800000 | 4760176.28 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.17% | 100% | 0%
K0032.C114.0028 | Programa Servicios Básicos Gto / 2019 | Rehabilitación de la línea de distribución de agua potable y sectorización en la zona Encino. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 2300000 | 2700000 | 2698466.55 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.94% | 100% | 0%
K0035.C112.0028 | Programa Servicios Básicos Gto / 2019 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica Calle Los Pinos | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 332732.3 | 332732.3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0035.C113.0028 | Programa Servicios Básicos Gto / 2019 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica Calles 1a Privada Cuitláhuac y 2da Privada Cuitláhuac | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 235040.3 | 235040.3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0035.C114.0027 | Programa Servicios Básicos Gto / 2019 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica Calle Matamoros | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 259035.2 | 259035.2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0034.C101.0029 | Programa Vivo los Espacios de Mi Colonia / 2019 | Rescate de espacio público "Los Pastitos", en el Municipio de Guanajuato. Primera etapa. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 4000000 | 4650000 | 3999245.68 | 1 | 0 | 1 | 0% | 86.01% | 100% | 0%
K0038.C101.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts, a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla | Direccion General de Obra Publica Municipal | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0038.C110.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de Cuartos Dormitorio, a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla, Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 411475 | 411034.16 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.89% | 100% | 0%
K0038.C111.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de Cuartos Dormitorio, a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla, Marfil. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 987540 | 986481.87 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.89% | 100% | 0%
K0038.C112.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de Cuartos Dormitorio, a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla, La Sauceda. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 658360 | 657379.19 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.85% | 100% | 0%
K0038.C113.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de Cuartos Dormitorio, a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla, Puentecillas. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 493770 | 493034.51 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.85% | 100% | 0%
K0038.C114.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de Cuartos Dormitorio, a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla, Yerbabuena. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 576065 | 575206.95 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.85% | 100% | 0%
K0038.C115.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de Cuartos Dormitorio, a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla, San José de Yerbabuena. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 822950 | 820725.72 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.73% | 100% | 0%
K0038.C102.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de techo firme a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0038.C116.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de techo firme a base de vigueta de concreto y bovedilla de poliestireno, La Sauceda. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 268035.6105 | 253864.94 | 1 | 0 | 1 | 0% | 94.71% | 100% | 0%
K0038.C117.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de techo firme a base de vigueta de concreto y bovedilla de poliestireno, Santa Teresa. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 49893.25 | 47890.83 | 1 | 0 | 1 | 0% | 95.99% | 100% | 0%
K0038.C118.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de techo firme a base de vigueta de concreto y bovedilla de poliestireno, San José de Llanos. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 73433.7925 | 70347.28 | 1 | 0 | 1 | 0% | 95.8% | 100% | 0%
K0038.C119.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de techo firme a base de vigueta de concreto y bovedilla de poliestireno, Yerbabuena. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 92266.2265 | 84444.6 | 1 | 0 | 1 | 0% | 91.52% | 100% | 0%
K0038.C120.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de techo firme a base de vigueta de concreto y bovedilla de poliestireno, Puentecillas. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 211265.2564 | 191728.77 | 1 | 0 | 1 | 0% | 90.75% | 100% | 0%
K0038.C121.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de techo firme a base de vigueta de concreto y bovedilla de poliestireno, Marfil. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 274331.2315 | 263321.21 | 1 | 0 | 1 | 0% | 95.99% | 100% | 0%
K0038.C122.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de techo firme a base de vigueta de concreto y bovedilla de poliestireno, Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 30774.6326 | 29526.87 | 1 | 0 | 1 | 0% | 95.95% | 100% | 0%
K0038.C123.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de techo firme a base de vigueta de concreto y bovedilla de poliestireno, Cañada de la Virgen. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 231858.4685 | 231394.2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 99.8% | 0% | 0%
K0038.C124.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de techo firme a base de vigueta de concreto y bovedilla de poliestireno, Cieneguita de San Bartolo. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 383162.017 | 382394.8 | 1 | 0 | 0 | 0% | 99.8% | 0% | 0%
K0038.C125.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de techo firme a base de vigueta de concreto y bovedilla de poliestireno, Rancho de En medio. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 124279.55 | 124030.7 | 1 | 0 | 0 | 0% | 99.8% | 0% | 0%
K0038.C126.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de techo firme a base de vigueta de concreto y bovedilla de poliestireno, Buenavista. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 107043.7 | 106829.36 | 1 | 0 | 0 | 0% | 99.8% | 0% | 0%
K0038.C127.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de techo firme a base de vigueta de concreto y bovedilla de poliestireno, Joya de Lobos. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 54882.575 | 54772.68 | 1 | 0 | 0 | 0% | 99.8% | 0% | 0%
K0038.C128.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de techo firme a base de vigueta de concreto y bovedilla de poliestireno,La higuera. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 27214.5 | 27160 | 1 | 0 | 0 | 0% | 99.8% | 0% | 0%
K0038.C129.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de techo firme a base de vigueta de concreto y bovedilla de poliestireno, El Tablón. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 71559.1895 | 71412.71 | 1 | 0 | 0 | 0% | 99.8% | 0% | 0%
K0038.C103.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de Cisternas de 2,800 litros con bomba de extracción | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1550000 | 1550000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0038.C131.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de cisternas de 2800 litros con bomba de extracción, La Sauceda. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 538985.79 | 538985.77 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0038.C132.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de cisternas de 2800 litros con bomba de extracción, Yerbabuena. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 525839.79 | 525839.79 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0038.C133.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de cisternas de 2800 litros con bomba de extracción, Puentecillas. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 525839.79 | 525839.78 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0038.C104.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Construcción de Sanitarios con Biodigestores | Direccion General de Obra Publica Municipal | 6000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0038.C134.0028 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Ampliación de sanitarios con biodigestores, San José de Llanos. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 3836064.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0038.C135.0028 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Ampliación de Sanitarios con Biodigestores, Puentecillas. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 2163934.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C101.0031 | Programa Q0146 Gto me Mueve / 2019 | Construcción de techumbre y sistema acrílico para cancha de usos múltiples de prácticas núm. 1, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1800000 | 1950000 | 727923.19 | 1 | 0 | 0 | 0% | 37.33% | 0% | 0%
K0037.C201.0031 | Programa Q0146 Gto me Mueve / 2019 | Remodelación de cancha de usos múltiples de prácticas núm. 2, con sistema acrílico, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 370000 | 370000 | 111313.86 | 1 | 0 | 0 | 0% | 30.08% | 0% | 0%
K0037.C202.0032 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en col. La Venada | Direccion General de Obra Publica Municipal | 98479.58 | 98479.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C203.0032 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la colonia El Encino | Direccion General de Obra Publica Municipal | 260436.3287 | 260436.3287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C204.0032 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en la colonia Santa Fe | Direccion General de Obra Publica Municipal | 237927.76 | 237927.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C205.0032 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en la colonia las Teresas | Direccion General de Obra Publica Municipal | 94855.7288 | 94855.7288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C206.0032 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en la colonia Las Teresas II | Direccion General de Obra Publica Municipal | 80803.48 | 80803.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C207.0032 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en la colonia Noria Alta | Direccion General de Obra Publica Municipal | 422760.0048 | 422760.0048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C208.0032 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en Masaguas | Direccion General de Obra Publica Municipal | 377848.78 | 377848.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C209.0032 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en la colonia Cerro de los Leones | Direccion General de Obra Publica Municipal | 252506.848 | 252506.848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C210.0032 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en el fraccionamiento Cañada de Cervera | Direccion General de Obra Publica Municipal | 217070.66 | 217070.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C211.0032 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en el fraccionamiento Lomas de Cervera, calle Lomas de San Pablo | Direccion General de Obra Publica Municipal | 657389.3536 | 657389.3536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C212.0032 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en la colonia Lomas de Marfil | Direccion General de Obra Publica Municipal | 346551.44 | 346551.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C213.0032 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en la colonia El Edén | Direccion General de Obra Publica Municipal | 76731.0536 | 76731.0536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C214.0032 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en el blvd. Pozuelos | Direccion General de Obra Publica Municipal | 266725.46 | 266725.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C215.0032 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en el Cerro del Gallo | Direccion General de Obra Publica Municipal | 266725.9108 | 266725.9108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C115.0033 | Programa Conectando mi Camino Rural / 2019 | Pavimentación de camino rural acceso a la comunidad de Campuzano, en el Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 4622252.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C116.0033 | Programa Conectando mi Camino Rural / 2019 | Pavimentación de camino rural acceso a la comunidad de Hacienda de Guadalupe, en el Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 2677134.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C210.0033 | Programa Conectando mi Camino Rural / 2019 | Rehabilitación de camino rural acceso a la comunidad de Hacienda de Guadalupe, en el Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 3000000 | 2994305.81 | 2994305.81 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0%
K0032.C117.0033 | Programa Conectando mi Camino Rural / 2019 | Pavimentación de camino rural El Tejaban - San José del Chapín, tramo: Cad. 3+520 al 3+780 y 3+880 al 4+100, en el Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 2700613.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C201.0004 | Programa Municipal | Pavimentación de Calles Yerbabuena, Eucalipto, Paraiso y Arroyo Verde, Tramo: Av. México - calle Antonio Loma Amezquita, en el Municipio de Guanajuato, 2da etapa | Direccion General de Obra Publica Municipal | 303392.22 | 303392.22 | 303392.22 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0036.C102.0034 | Programa Municipal | Construcción de techado de patio cívico en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, Puerto de Santa Rosa, Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 28543.82 | 28543.82 | 28543.82 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0036.C301.0034 | Programa Municipal | Mejoramiento de modulo sanitario del Preescolar "Jaime Torres Bodet", en el Municipio de Guanajuato. 2da etapa | Direccion General de Obra Publica Municipal | 6688.12 | 6688.12 | 6688.12 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0036.C103.0015 | FAISM 2019 | Construcción de barda perimetral en el jardín de niños "Elena Torres Cuellar" C.C.T. 11EJN0420V, en la Localidad de Marfil. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 400000 | 457987.86 | 455140.75 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.38% | 100% | 0%
K0036.C104.0015 | FAISM 2019 | Construcción de techado en el Plantel Guanajuato SABES Puentecillas, en Hacienda Puentecillas. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1500000 | 1500000 | 1495109.63 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.67% | 100% | 0%
K0036.C105.0015 | FAISM 2019 | Construcción de techado en el Jardín de niños "Ing. Ponciano Aguilar" C.C.T. 11DJN0311P, en Mineral de Mellado. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 600000 | 600000 | 599999.97 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0036.C106.0015 | FAISM 2019 | Construcción de techado en la Telesecundaria Núm. 94. C.C.T 11ETV0084Z, en la Colonia Paseo de la Presa. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1500000 | 1500000 | 1482000.03 | 1 | 0 | 1 | 0% | 98.8% | 100% | 0%
K0038.C106.0015 | FAISM 2019 | Vivienda Urbana y Rural | Direccion General de Obra Publica Municipal | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0038.C107.0015 | FAISM 2019 | Construcción de Cuarto Dormitorio de 4mts x 4mts y altura mínima de 2.85 mts. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 2000000 | 2000000 | 1994376.91 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.72% | 100% | 0%
K0038.C109.0015 | FAISM 2019 | Contrucción de Cuartos Dormitorio 4mts x 4mts a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 1010486.52 | 960195.69 | 1 | 0 | 1 | 0% | 95.02% | 100% | 0%
E0235.C1A1 | FAISM 2019 | Contrucción de Cuartos Dormitorio 4mts x 4mts a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0038.C108.0015 | FAISM 2019 | Construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable | Direccion General de Obra Publica Municipal | 5350000 | 5350000 | 5342363.76 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.86% | 100% | 0%
K0038.C136.0015 | FAISM 2019 | Construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable 2DA ETAPA | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 5350000 | 5348695.58 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.98% | 100% | 0%
K0038.C137.0015 | FAISM 2019 | Construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable (tercera Etapa) | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 1891068.19 | 1889998.44 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.94% | 100% | 0%
K0033.C123.0015 | FAISM 2019 | Pavimentación de Calle Benito Juárez, en la Comunidad de Puentecillas, en el Municipio de Guanajuato. Primera Etapa | Direccion General de Obra Publica Municipal | 0 | 3000000 | 2997939.18 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.93% | 100% | 0%
K0033.C205.0026 | FAISM 2019 | Rehabilitación de calle República Mexicana (subida al panteón), en la colonia Encino, en el Municipio de Guanajuato, Gto. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 11572212.43 | 11572212.43 | 11572212.43 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0037.C202.0032 | FAISM 2019 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en col. La Venada | Direccion General de Obra Publica Municipal | 98479.58 | 98479.58 | 98479.58 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0037.C203.0032 | FAISM 2019 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la colonia El Encino | Direccion General de Obra Publica Municipal | 260436.3287 | 260436.33 | 258437.19 | 1 | 0 | 1 | 0% | 99.23% | 100% | 0%
K0034.C102.0034 | Obra Directa 2019 | Rehabilitación de Pérgolas en la Cortina de la Presa de San Renovato y Jardín Embajadoras | Direccion General de Obra Publica Municipal | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0034.C103.0034 | Obra Directa 2019 | Rehabilitación de Pérgolas en la Cortina de la Presa de San Renovato | Direccion General de Obra Publica Municipal | 300000 | 295365.63 | 295365.63 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0%
K0033.C206.0034 | Obra Directa 2019 | Obras de encarpetamiento asfaltico en diferentes zonas de la ciudad de Guanajuato | Direccion General de Obra Publica Municipal | 2100000 | 2241514.19 | 2241514.19 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0033.C207.0034 | Obra Directa 2019 | Rehabilitación de Callejón el Charro, en el Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 3635860.45 | 3950181.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C208.0034 | Obra Directa 2019 | Rehabilitación de Callejón El Chilito, en el Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 2748557.63 | 2170803.19 | 1169402.64 | 1 | 0 | 0 | 0% | 53.87% | 0% | 0%
K0033.C209.0034 | Obra Directa 2019 | Rehabilitación de Callejón Del Grasero, en el Municipio de Guanajuato. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 2349573.25 | 2349573.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C124.0015 | Obra Directa 2018 | Construcción de Bahias de ascenso , en la Ex Estación del Ferrocarril, en la Ciudad de Guanajuato, Gto. | Direccion General de Obra Publica Municipal | 3000000 | 2998153.35 | 2079000.28 | 1 | 0 | 0 | 0% | 69.34% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Estudios y Proyectos | Estudios y Proyectos | Direccion General de Obra Publica Municipal | 6504541.15 | 6128493.54 | 6128493.54 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0033.C118.0035 | Obra Directa 2019 | Rehabilitación de caminos rurales | Direccion General de Obra Publica Municipal | 1500000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E0242.9999 | Programa de Borderia | Construcción, desazolve, conservación y mejoramiento de obras de bordería para abrevadero, en diversas comunidades del Municipio de Guanajuato, Gto. | Direccion de Proyectos Productivos | 0 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0%
E0227.C4A1 | Programa Vive Mejor con Impulso / 2019 | Equipamiento de Estufa ecológica (Fogón) | Dirección de Organizaciones y programas sociales | 0 | 2810000 | 2556000 | 1 | 0 | 1 | 0% | 90.96% | 100% | 0%