## PPI
MUNICIPIO DE GUANAJUATO Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K0032.C101.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+332.59, en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 2440339.82 | 2440339.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C102.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de la red de bombeo de planta potabilizadora, de filtros a tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Sta Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 2292927.99 | 2292927.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C103.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable a las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Sta Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 382775.22 | 382775.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C104.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+2342, en la Comunidad de Monte de San Nicolás, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 2013546.63 | 2013546.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C107.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de Tanque de almacenamiento de agua potable para el abastecimiento de la Comunidad de Monte de San Nicolás y Santa Rosa, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1160039.19 | 1160039.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C105.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción del equipo de bombeo, cloración y línea de conducción de agua potable en la Comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 817200.67 | 817200.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C106.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación del equipo de bombeo y planta potabilizadora en comunidad Mineral de la Luz, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1683720.28 | 1683720.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C108.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de sistema de tratamiento de agua residual mediante biodigestor y pozo de absorción en la comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 55644.58 | 55644.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C201.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales y de PTAR (RAFA) en la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1482139.59 | 1482139.59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C101.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+684.97, en la Comunidad El Cedro del Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 2422533.53 | 2422533.53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C102..0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de calles sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 0+109.39 en la Comunidad San Pedro Gilmonene del Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 916953.29 | 916953.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C103.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de calle sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+419.22 en la Comunidad Sangre de Cristo del Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1210205.04 | 1210205.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C101.0031 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Construcción de techumbre y sistema acrílico para cancha de usos múltiples de prácticas núm. 1, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto. | Dirección General de Obra Pública | 1222076.81 | 1222076.81 | 732415.38 | 1 | 1 | 0 | 59.93% | 59.93% | 0% | 0%
K0037.C201.0031 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Remodelación de cancha de usos múltiples de prácticas núm. 2, con sistema acrílico, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto. | Dirección General de Obra Pública | 249974.32 | 249974.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E0249.C3A2 | Obra Directa 2019 | Rehabilitación del Museo de las Momias, en el Municipio de Guanajuato | Dirección General de Obra Pública | 317127.07 | 317127.07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C207.0034 | Obra Directa 2019 | Rehabilitación de Callejón el Charro, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1944526.53 | 1944526.53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C208.0034 | Obra Directa 2019 | Rehabilitación de Callejón El Chilito, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1001400.55 | 1001400.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C209.0034 | Obra Directa 2019 | Rehabilitación de Callejón Del Grasero, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1557828.16 | 1557828.16 | 328468.79 | 1 | 1 | 0 | 21.09% | 21.09% | 0% | 0%
K0033.C124.0015 | Obra Directa 2019 | Construcción de bahías de ascenso y descenso, en la Ex Estación de Ferrocarril, en la ciudad de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 919153.07 | 919153.07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C118.0034 | Obra Directa 2019 | Construcción de techumbre para cancha de usus múltiples de practicas núm. 2, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto. | Dirección General de Obra Pública | 1175347.55 | 1175347.55 | 1053470.31 | 1 | 1 | 0 | 89.63% | 89.63% | 0% | 0%
K0034.C101.0029 | Obra Directa 2019 | Rescate de espacio público "Los Pastitos", en el Municipio de Guanajuato. Primera etapa. | Dirección General de Obra Pública | 650000 | 650000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental para la Construcción de vialidad de retorno laurel-las teresas tramo bifurcación-Boulevard Euquerio Guerrero | Dirección General de Obra Pública | 162400 | 162400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Proyecto ejecutivo de pavimentación de acceso y calle principal de la Comunidad de San José de Llanos | Dirección General de Obra Pública | 349907.79 | 349907.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Proyecto ejecutivo de pavimentación en calles en Fracc. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 248747.11 | 248747.11 | 151440.34 | 1 | 1 | 0 | 60.88% | 60.88% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Proyecto ejecutivo de calle principal de la Comunidad de Mineral de La Luz, tramo: secundaria a Plaza principal | Dirección General de Obra Pública | 247660 | 247660 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Estudio Costo Beneficio para complemento del Acceso El Laurel - Las Teresas | Dirección General de Obra Pública | 150800 | 150800 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Estudio Costo Beneficio para la Construcción de Camino conexión de Blvd. Euquerio Guerrero a Blvd. Diego Rivera | Dirección General de Obra Pública | 145000 | 145000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental para complemento del Acceso El Laurel - Las Teresas; y Estudio Técnico Justificativo para complemento del Acceso El Laurel - Las Teresas | Dirección General de Obra Pública | 307846.95 | 307846.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental para la Construcción de Camino conexión de Blvd. Euquerio Guerrero a Blvd. Diego Rivera; y Estudio Técnico Justificativo para la Construcción de Camino conexión de Blvd. Euquerio Guerrero a Blvd. Diego Rivera | Dirección General de Obra Pública | 471957.54 | 471957.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Proyecto ejecutivo de Calle Principal Yerbabuena y entronque a la vialidad conexión de Blvd. Euquerio Guerrero a Blvd. Diego Rivera | Dirección General de Obra Pública | 454354.77 | 454354.77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E0240-C1A1 | Obra Directa 2019 | Proyecto ejecutivo para Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C-4), en la Ciudad de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 259588.26 | 259588.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%