## Hoja1
MUNICIPIO DE GUANAJUATO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
|  |  |  | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K0032.C101.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+332.59, en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 2440339.82 | 2440339.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C102.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de la red de bombeo de planta potabilizadora, de filtros a tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Sta Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 2292927.99 | 2292927.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C103.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable a las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Sta Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 382775.22 | 382775.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C104.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+2342, en la Comunidad de Monte de San Nicolás, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 2013546.63 | 2013546.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C107.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de Tanque de almacenamiento de agua potable para el abastecimiento de la Comunidad de Monte de San Nicolás y Santa Rosa, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1160039.19 | 1160039.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C105.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción del equipo de bombeo, cloración y línea de conducción de agua potable en la Comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 817200.67 | 817200.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C106.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación del equipo de bombeo y planta potabilizadora en comunidad Mineral de la Luz, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1683720.28 | 1683720.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C108.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de sistema de tratamiento de agua residual mediante biodigestor y pozo de absorción en la comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 55644.58 | 55644.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C201.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales y de PTAR (RAFA) en la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1482139.59 | 1482139.59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C101.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+684.97, en la Comunidad El Cedro del Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 2422533.53 | 2422533.53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C102..0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de calles sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 0+109.39 en la Comunidad San Pedro Gilmonene del Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 916953.29 | 916953.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C103.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de calle sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+419.22 en la Comunidad Sangre de Cristo del Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1210205.04 | 1210205.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C101.0031 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Construcción de techumbre y sistema acrílico para cancha de usos múltiples de prácticas núm. 1, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto. | Dirección General de Obra Pública | 1222076.81 | 1222076.81 | 1222076.81 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0037.C201.0031 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Remodelación de cancha de usos múltiples de prácticas núm. 2, con sistema acrílico, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto. | Dirección General de Obra Pública | 249974.32 | 249974.32 | 249974.32 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0%
E0249.C3A2 | Obra Directa 2019 | Rehabilitación del Museo de las Momias, en el Municipio de Guanajuato | Dirección General de Obra Pública | 317127.07 | 317127.07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C207.0034 | Obra Directa 2019 | Rehabilitación de Callejón el Charro, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1944526.53 | 1944526.53 | 952576.83 | 1 | 1 | 0 | 48.99% | 48.99% | 0% | 0%
K0033.C208.0034 | Obra Directa 2019 | Rehabilitación de Callejón El Chilito, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1001400.55 | 1001400.55 | 776590.63 | 1 | 1 | 0 | 77.55% | 77.55% | 0% | 0%
K0033.C209.0034 | Obra Directa 2019 | Rehabilitación de Callejón Del Grasero, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1557828.16 | 1557828.16 | 1557828.16 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0033.C124.0015 | Obra Directa 2019 | Construcción de bahías de ascenso y descenso, en la Ex Estación de Ferrocarril, en la ciudad de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 919153.07 | 919153.07 | 854391.72 | 1 | 1 | 0 | 92.95% | 92.95% | 0% | 0%
K0037.C118.0034 | Obra Directa 2019 | Construcción de techumbre para cancha de usus múltiples de practicas núm. 2, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto. | Dirección General de Obra Pública | 1175347.55 | 1175347.55 | 1149391.63 | 1 | 1 | 1 | 97.79% | 97.79% | 100% | 100%
K0034.C101.0029 | Obra Directa 2019 | Rescate de espacio público "Los Pastitos", en el Municipio de Guanajuato. Primera etapa. | Dirección General de Obra Pública | 650000 | 650000 | 650000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental para la Construcción de vialidad de retorno laurel-las teresas tramo bifurcación-Boulevard Euquerio Guerrero | Dirección General de Obra Pública | 162400 | 162400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Proyecto ejecutivo de pavimentación de acceso y calle principal de la Comunidad de San José de Llanos | Dirección General de Obra Pública | 349907.79 | 349907.79 | 349907.79 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Proyecto ejecutivo de pavimentación en calles en Fracc. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 248747.11 | 248747.11 | 248747.11 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Proyecto ejecutivo de calle principal de la Comunidad de Mineral de La Luz, tramo: secundaria a Plaza principal | Dirección General de Obra Pública | 247660 | 247660 | 44370 | 1 | 1 | 0 | 17.92% | 17.92% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Estudio Costo Beneficio para complemento del Acceso El Laurel - Las Teresas | Dirección General de Obra Pública | 150800 | 150800 | 150800 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Estudio Costo Beneficio para la Construcción de Camino conexión de Blvd. Euquerio Guerrero a Blvd. Diego Rivera | Dirección General de Obra Pública | 145000 | 145000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental para complemento del Acceso El Laurel - Las Teresas; y Estudio Técnico Justificativo para complemento del Acceso El Laurel - Las Teresas | Dirección General de Obra Pública | 307846.95 | 307846.95 | 6167.28 | 1 | 1 | 0 | 2.003% | 2.003% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental para la Construcción de Camino conexión de Blvd. Euquerio Guerrero a Blvd. Diego Rivera; y Estudio Técnico Justificativo para la Construcción de Camino conexión de Blvd. Euquerio Guerrero a Blvd. Diego Rivera | Dirección General de Obra Pública | 471957.54 | 471957.54 | 165375.86 | 1 | 1 | 0 | 35.04% | 35.04% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Proyecto ejecutivo de Calle Principal Yerbabuena y entronque a la vialidad conexión de Blvd. Euquerio Guerrero a Blvd. Diego Rivera | Dirección General de Obra Pública | 454354.77 | 454354.77 | 232833.32 | 1 | 1 | 0 | 51.24% | 51.24% | 0% | 0%
E0240-C1A1 | Obra Directa 2019 | Proyecto ejecutivo para Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C-4), en la Ciudad de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 259588.26 | 259588.26 | 259588.26 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0033.C131 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial | Conservación de pavimentos, en callejón Patio Enlozado, De Gallitos y De la Taza, en el Municipio de Guanajuato | Dirección General de Obra Pública | 1473218.61 | 1473218.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C132 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial | Recuperación de espacios públicos, en Callejón Temezcuitate, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 909325.85 | 909325.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C133 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial | Conservación de pavimentos, en callejón Ave María y Ejido, en el Municipio de Guanajuato | Dirección General de Obra Pública | 1652604.95 | 1652604.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C134 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial | Conservación de pavimentos, en Callejón De Sepultura, en el Municipio de Guanajuato. 1era etapa | Dirección General de Obra Pública | 2590797.62 | 2590797.62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C135 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial | Conservación de pavimentos, en Callejón De la Atarjea, en el Municipio de Guanajuato. 1era etapa | Dirección General de Obra Pública | 3374052.97 | 3374052.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C128 | Programa de Infraestructura Social | Pavimentación de entronques de Calles Alfredo Duges, Av. Santa Fe y Camino a Paso de Perules, en el Municipio de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 25000000 | 25000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C125 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Construcción de Calle Palmas - Coronita, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 29341638.71 | 29341638.71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C126 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de calle Juana Ines de la Cruz, en la Comunidad La Sauceda y Calle Pozo Blanco, en el Municipio de Guanajuato. 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 10080000 | 10080000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C127 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de acceso y calle principal de la Comunidad de San José de Llanos, en el Municipio de Guanajuato. 1era etapa | Dirección General de Obra Pública | 13653200 | 13653200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C129 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de Calles Alfredo Duges y Lomas de San Francisco, Tramo: Av. Santa Fé – Calle S/N, en el Municipio de Guanajuato, Gto. 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 8425161.29 | 8425161.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C130 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de Calle Francisco Javier Mina, col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 5500000 | 5500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C115 | Programa de Servicios Básicos en mi Comunidad 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en calle Bajada del Templo en la Comunidad Cañada de las Flores | Dirección General de Obra Pública | 522370.81 | 522370.81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C116 | Programa de Servicios Básicos en mi Comunidad 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en calle Las Flores en la Comunidad La Haciendita | Dirección General de Obra Pública | 484432.61 | 484432.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C117 | Programa de Servicios Básicos en mi Comunidad 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en las calles Camino Real y Del Barrio en la Comunidad Granja la Paz | Dirección General de Obra Pública | 299376.88 | 299376.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C118 | Programa de Servicios Básicos en mi Comunidad 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en la calle Los Cuervos en la Comunidad San José de Pinos | Dirección General de Obra Pública | 454798.39 | 454798.39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C119 | Programa de Servicios Básicos en mi Comunidad 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en la calle Benito Juarez en la Comunidad San Nicolás (San Nicolás del Chapín) | Dirección General de Obra Pública | 284737.58 | 284737.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C120 | Programa de Servicios Básicos en mi Comunidad 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en la Calle Morelos en la Comunidad Llanos de la Fragua | Dirección General de Obra Pública | 299312.58 | 299312.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C121 | Programa de Servicios Básicos en mi Comunidad 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en la Calle Mineros en la Comunidad Llanos de la Fragua | Dirección General de Obra Pública | 709163.03 | 709163.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C122 | Programa de Servicios Básicos en mi Comunidad 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en la Calle Entrada a la Comunidad en la Comunidad Los Mexicanos | Dirección General de Obra Pública | 903421.85 | 903421.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C119 | Programa Servicios Básicos GTO 2020 | Construcción de red de agua potable en la comunidad de San José de Llanos. 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 3013182.31 | 3013182.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C123 | Programa Servicios Básicos GTO 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en Calle Miguel Hidalgo en la Comunidad La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Dirección General de Obra Pública | 620435.05 | 620435.05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C124 | Programa Servicios Básicos GTO 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en Calle Segunda Privada de 8 de mayo en la Comunidad San José de Llanos | Dirección General de Obra Pública | 353200.33 | 353200.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0035.C125 | Programa Servicios Básicos GTO 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en varias calles en la Comunidad Paso de Perules | Dirección General de Obra Pública | 1042386.28 | 1042386.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0034.C103 | Programa Vivo Los Espacios en Mi Colonia 2020 | Rehabilitación de plaza Cañada Honda, en la Ex Estación de Ferrocarril, en la Ciudad de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 800000 | 800000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0038.C138 | Programa Vive Mejor Con Impulso | Construcción de Cuartos Dormitorio | Dirección General de Obra Pública | 4000000 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0038.C139 | Programa Vive Mejor Con Impulso | Construcción de Cuartos Dormitorio | Dirección General de Obra Pública | 2300000 | 2300000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0038.C140 | Programa Vive Mejor Con Impulso | Construcción de techo firme | Dirección General de Obra Pública | 2000000 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0038.C141 | Programa Vive Mejor Con Impulso | Construcción de Cisternas de 2,800 litros con bomba de extracción | Dirección General de Obra Pública | 2000000 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0038.C142 | Programa Vive Mejor Con Impulso | Construcción de piso firme | Dirección General de Obra Pública | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C103 | Programa Q0146 GTO Me Mueve 2020 | Construcción de Techumbre y sistema acrílico para canchas de usos múltiples de prácticas núm. 3 y núm. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto. | Dirección General de Obra Pública | 3798594.745 | 3798594.745 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0038.C143 | FAISM 2020 | Construcción de calentadores solares de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable para el ejercicio fiscal 2020. 2da etapa. | Dirección General de Obra Pública | 5500000 | 5500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C138 | Programa Conectando Mi Camino Rural 2020 | Pavimentación de camino rural, tramo: Cañada de Bustos a Capulín de Bustos, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 3708647.54 | 3708647.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C139 | Programa Conectando Mi Camino Rural 2020 | Pavimentación de camino rural, tramo: Capulín de Bustos a San José de Llanos, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 4693493.97 | 4693493.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C140 | Programa Conectando Mi Camino Rural 2020 | Pavimentación de camino rural El Tejabán - San José del Chapín, Tramo: cad. 3+520 Al 3+780 y 3+880 Al 4+100, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1821891.21 | 1821891.21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C141 | Programa Conectando Mi Camino Rural 2020 | Pavimentación de camino rural, tramo: San José del Chapín a San Nicolas del Chapín, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1787253.23 | 1787253.23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C142 | Programa Conectando Mi Camino Rural 2020 | Pavimentación de camino rural, tramo: San José del Chapín a El Coyote, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 4828964.43 | 4828964.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C211 | Obra Directa 2020 | Obras de encarpetamiento asfáltico en diferentes zonas de la ciudad de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2020 | Dirección General de Obra Pública | 2500000 | 2500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0038.C144 | Obra Directa 2020 | Construcción de calentadores solares de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable para el ejercicio fiscal 2020. 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 3500000 | 3500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C104 | Obra Directa 2020 | Construcción de módulo deportivo en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 5776216.31 | 5776216.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2020 | Estudios y proyectos | Dirección General de Obra Pública | 7905660.0009 | 7905660.0009 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E0242.9999 | Programa Captemos Agua 2020 | Construcción, desazolve, conservación y mejoramiento de obras de bordería para abrevadero, en diversas comunidades del Municipio de Guanajuato, Gto. | Dirección de Proyectos Productivos | 1049200 | 1049200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%