## Hoja1
MUNICIPIO DE GUANAJUATO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Inversión |  |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
|  |  |  | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K0032.C101.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+332.59, en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 2440339.82 | 2440339.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C102.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de la red de bombeo de planta potabilizadora, de filtros a tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Sta Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 2292927.99 | 2292927.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C103.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable a las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Sta Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 382775.22 | 382775.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C104.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+2342, en la Comunidad de Monte de San Nicolás, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 2013546.63 | 2013546.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C107.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de Tanque de almacenamiento de agua potable para el abastecimiento de la Comunidad de Monte de San Nicolás y Santa Rosa, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1160039.19 | 1160039.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C105.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción del equipo de bombeo, cloración y línea de conducción de agua potable en la Comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 817200.67 | 817200.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C106.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación del equipo de bombeo y planta potabilizadora en comunidad Mineral de la Luz, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1683720.28 | 1683720.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C108.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de sistema de tratamiento de agua residual mediante biodigestor y pozo de absorción en la comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 55644.58 | 55644.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0032.C201.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales y de PTAR (RAFA) en la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1482139.59 | 1482139.59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C101.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+684.97, en la Comunidad El Cedro del Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 2422533.53 | 2422533.53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C102..0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de calles sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 0+109.39 en la Comunidad San Pedro Gilmonene del Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 916953.29 | 916953.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C103.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de calle sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+419.22 en la Comunidad Sangre de Cristo del Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1210205.04 | 1210205.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C101.0031 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Construcción de techumbre y sistema acrílico para cancha de usos múltiples de prácticas núm. 1, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto. | Dirección General de Obra Pública | 1222076.81 | 1222076.81 | 1222076.81 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0037.C201.0031 | Programa Rehabilitación de Canchas / 2019 | Remodelación de cancha de usos múltiples de prácticas núm. 2, con sistema acrílico, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto. | Dirección General de Obra Pública | 249974.32 | 249974.32 | 249974.32 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0249.C3A2 | Obra Directa 2019 | Rehabilitación del Museo de las Momias, en el Municipio de Guanajuato | Dirección General de Obra Pública | 317127.07 | 317127.07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C207.0034 | Obra Directa 2019 | Rehabilitación de Callejón el Charro, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1944526.53 | 1944526.53 | 1747350.33 | 1 | 1 | 1 | 89.86% | 89.86% | 100% | 100%
K0033.C208.0034 | Obra Directa 2019 | Rehabilitación de Callejón El Chilito, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1001400.55 | 1001400.55 | 1001391.35 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0033.C209.0034 | Obra Directa 2019 | Rehabilitación de Callejón Del Grasero, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1557828.16 | 1557828.16 | 1557828.16 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0033.C124.0015 | Obra Directa 2019 | Construcción de bahías de ascenso y descenso, en la Ex Estación de Ferrocarril, en la ciudad de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 919153.07 | 1197170.73 | 1197170.73 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0037.C118.0034 | Obra Directa 2019 | Construcción de techumbre para cancha de usus múltiples de practicas núm. 2, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto. | Dirección General de Obra Pública | 1175347.55 | 1175347.55 | 1149391.63 | 1 | 1 | 1 | 97.79% | 97.79% | 100% | 100%
K0034.C101.0029 | Obra Directa 2019 | Rescate de espacio público "Los Pastitos", en el Municipio de Guanajuato. Primera etapa. | Dirección General de Obra Pública | 650000 | 650000 | 650000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental para la Construcción de vialidad de retorno laurel-las teresas tramo bifurcación-Boulevard Euquerio Guerrero | Dirección General de Obra Pública | 162400 | 162400 | 113100 | 1 | 1 | 0 | 69.64% | 69.64% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Proyecto ejecutivo de pavimentación de acceso y calle principal de la Comunidad de San José de Llanos | Dirección General de Obra Pública | 349907.79 | 349907.79 | 349907.79 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Proyecto ejecutivo de pavimentación en calles en Fracc. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 248747.11 | 248747.11 | 248747.11 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Proyecto ejecutivo de calle principal de la Comunidad de Mineral de La Luz, tramo: secundaria a Plaza principal | Dirección General de Obra Pública | 247660 | 247660 | 247660 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Estudio Costo Beneficio para complemento del Acceso El Laurel - Las Teresas | Dirección General de Obra Pública | 150800 | 150800 | 150800 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Estudio Costo Beneficio para la Construcción de Camino conexión de Blvd. Euquerio Guerrero a Blvd. Diego Rivera | Dirección General de Obra Pública | 145000 | 145000 | 145000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental para complemento del Acceso El Laurel - Las Teresas; y Estudio Técnico Justificativo para complemento del Acceso El Laurel - Las Teresas | Dirección General de Obra Pública | 307846.95 | 307846.95 | 6167.28 | 1 | 1 | 0 | 2.003% | 2.003% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental para la Construcción de Camino conexión de Blvd. Euquerio Guerrero a Blvd. Diego Rivera; y Estudio Técnico Justificativo para la Construcción de Camino conexión de Blvd. Euquerio Guerrero a Blvd. Diego Rivera | Dirección General de Obra Pública | 471957.54 | 471957.54 | 165375.86 | 1 | 1 | 0 | 35.04% | 35.04% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2019 | Proyecto ejecutivo de Calle Principal Yerbabuena y entronque a la vialidad conexión de Blvd. Euquerio Guerrero a Blvd. Diego Rivera | Dirección General de Obra Pública | 454354.77 | 454354.77 | 454354.77 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240-C1A1 | Obra Directa 2019 | Proyecto ejecutivo para Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C-4), en la Ciudad de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 499627.26 | 499627.26 | 499627.26 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0033.C128 | Programa de Infraestructura Social | Pavimentación de entronques de Calles Alfredo Duges, Av. Santa Fe y Camino a Paso de Perules, en el Municipio de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 19439442.6632 | 19439442.66 | 107535.29 | 1 | 1 | 0 | 0.5532% | 0.5532% | 0% | 0%
K0033.C125 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Construcción de Calle Palmas - Coronita, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 27229004.44 | 27229004.44 | 27229000.26 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0033.C126 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de calle Juana Ines de la Cruz, en la Comunidad La Sauceda y Calle Pozo Blanco, en el Municipio de Guanajuato. 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 8210526.06 | 8210526.06 | 8210526.06 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0033.C127 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de acceso y calle principal de la Comunidad de San José de Llanos, en el Municipio de Guanajuato. 1era etapa | Dirección General de Obra Pública | 13127442.68 | 13127442.68 | 11920853.1 | 1 | 1 | 0 | 90.81% | 90.81% | 0% | 0%
K0033.C128 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de entronques de Calles Alfredo Duges, Av. Santa Fe y Camino a Paso de Perules, en el Municipio de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 19439442.66 | 19439442.66 | 107535.29 | 1 | 1 | 0 | 0.5532% | 0.5532% | 0% | 0%
K0033.C129 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de Calles Alfredo Duges y Lomas de San Francisco, Tramo: Av. Santa Fé – Calle S/N, en el Municipio de Guanajuato, Gto. 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 7999090.98 | 7999090.98 | 964799.53 | 1 | 1 | 0 | 12.06% | 12.06% | 0% | 0%
K0033.C130 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de Calle Francisco Javier Mina, col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 4388106.66 | 4388106.66 | 4388082.37 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0035.C115 | Programa de Servicios Básicos en mi Comunidad 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en calle Bajada del Templo en la Comunidad Cañada de las Flores | Dirección General de Obra Pública | 522251.88 | 522251.88 | 511405.06 | 1 | 1 | 1 | 97.92% | 97.92% | 100% | 100%
K0035.C116 | Programa de Servicios Básicos en mi Comunidad 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en calle Las Flores en la Comunidad La Haciendita | Dirección General de Obra Pública | 484370.76 | 484370.76 | 477162.67 | 1 | 1 | 1 | 98.51% | 98.51% | 100% | 100%
K0035.C117 | Programa de Servicios Básicos en mi Comunidad 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en las calles Camino Real y Del Barrio en la Comunidad Granja la Paz | Dirección General de Obra Pública | 299240.17 | 299240.17 | 264589.58 | 1 | 1 | 1 | 88.42% | 88.42% | 100% | 100%
K0035.C118 | Programa de Servicios Básicos en mi Comunidad 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en la calle Los Cuervos en la Comunidad San José de Pinos | Dirección General de Obra Pública | 454204.28 | 454204.28 | 454204.15 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0035.C119 | Programa de Servicios Básicos en mi Comunidad 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en la calle Benito Juarez en la Comunidad San Nicolás (San Nicolás del Chapín) | Dirección General de Obra Pública | 284549.49 | 284549.49 | 284546.92 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0035.C120 | Programa de Servicios Básicos en mi Comunidad 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en la Calle Morelos en la Comunidad Llanos de la Fragua | Dirección General de Obra Pública | 299867.96 | 299867.96 | 297155.48 | 1 | 1 | 1 | 99.1% | 99.1% | 100% | 100%
K0035.C121 | Programa de Servicios Básicos en mi Comunidad 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en la Calle Mineros en la Comunidad Llanos de la Fragua | Dirección General de Obra Pública | 708790.69 | 708790.69 | 708789.07 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0035.C122 | Programa de Servicios Básicos en mi Comunidad 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en la Calle Entrada a la Comunidad en la Comunidad Los Mexicanos | Dirección General de Obra Pública | 902556.97 | 902556.97 | 902556.96 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0032.C120 | Programa Servicios Básicos GTO 2020 | Construcción de red de distribución de agua potable en la localidad de San José de llanos sector 2 (etapa 2 de 2) | Dirección General de Obra Pública | 3323399.83 | 3323399.83 | 3300718.95 | 1 | 1 | 1 | 99.32% | 99.32% | 100% | 100%
K0035.C124 | Programa Servicios Básicos GTO 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en Calle Segunda Privada de 8 de mayo en la Comunidad San José de Llanos | Dirección General de Obra Pública | 353200.33 | 353200.33 | 350518.37 | 1 | 1 | 1 | 99.24% | 99.24% | 100% | 100%
K0033.C143 | Programa Servicios Básicos GTO 2020 | Pavimentación de Calle Aguila Real en la Col. Las Aguilas, en el Municipio de Guanajuato | Dirección General de Obra Pública | 3837208.25 | 3837208.25 | 3834643.52 | 1 | 1 | 1 | 99.93% | 99.93% | 100% | 100%
K0035.C126 | FAISM 2020 | Ampliación de línea eléctrica y red de distribución en varias calles en la Comunidad Paso de Perules. 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 1008010.83 | 1008010.83 | 1002457.06 | 1 | 1 | 1 | 99.45% | 0% | 100% | 100%
K0034.C103 | Programa Vivo Los Espacios en Mi Colonia 2020 | Rehabilitación de plaza Cañada Honda, en la Ex Estación de Ferrocarril, en la Ciudad de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 797710.1 | 797710.1 | 797710.05 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0038.C138 | Programa Vive Mejor Con Impulso | Construcción de Cuartos Dormitorio | Dirección General de Obra Pública | 3954151.53 | 3954151.53 | 3954151.53 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0038.C139 | Programa Vive Mejor Con Impulso | Construcción de Cuartos Dormitorio | Dirección General de Obra Pública | 1101663.77 | 1101663.77 | 1101663.74 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0038.C139 | Programa Vive Mejor Con Impulso | Construccion de Techo Firme en Santa Fe de Guadalupe | Dirección General de Obra Pública | 812620.74 | 812620.74 | 812620.74 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0038.C139 | Programa Vive Mejor Con Impulso | Construccion de Techo Firme en Puentecillas | Dirección General de Obra Pública | 583728.38 | 583728.38 | 583728.38 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0038.C139 | Programa Vive Mejor Con Impulso | Construccion de Techo Firme en Colonia del Encino | Dirección General de Obra Pública | 298090.8 | 298090.8 | 298090.8 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0038.C139 | Programa Vive Mejor Con Impulso | Construccion de Techo Firme en Colonia del Encino | Dirección General de Obra Pública | 258671.58 | 258671.58 | 258671.58 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0038.C139 | Programa Vive Mejor Con Impulso | Construccion de Techo Firme en Colonia del Encino | Dirección General de Obra Pública | 23839.72 | 23839.72 | 23839.72 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0038.C139 | Programa Vive Mejor Con Impulso | Construccion de Techo Firme en Colonia Pueblito de Rocha | Dirección General de Obra Pública | 33257.33 | 33257.33 | 33257.33 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0038.C139 | Programa Vive Mejor Con Impulso | Construccion de Techo Firme en Colonia La Luz | Dirección General de Obra Pública | 21042.79 | 21042.79 | 21042.79 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0038.C139 | Programa Vive Mejor Con Impulso | Construccion de Techo Firme en Colonia la Venada | Dirección General de Obra Pública | 160690.54 | 160690.54 | 160690.54 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0038.C139 | Programa Vive Mejor Con Impulso | Construccion de Techo Firme en Colonia el Carrizo | Dirección General de Obra Pública | 19153.64 | 19153.64 | 19153.64 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0037.C105 | Programa Q0146 GTO Me Mueve 2020 | Construcción de Techumbre y sistema acrílico para canchas de usos múltiples de prácticas núm. 3 y núm. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto. | Dirección General de Obra Pública | 2407779.5 | 2407779.5 | 2407462.08 | 1 | 1 | 1 | 99.99% | 99.99% | 100% | 100%
K0038.C143 | FAISM 2020 | Construcción de calentadores solares de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable para el ejercicio fiscal 2020. 2da etapa. | Dirección General de Obra Pública | 5472508.24 | 5472508.24 | 5472508.24 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0038.C167.A12 | FAISM 2020 | Construcción de calentadores solares de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable para el ejercicio fiscal 2020. 3ra. etapa. | Dirección General de Obra Pública | 6681808.35 | 6681808.35 | 6675811.5 | 1 | 1 | 1 | 99.91% | 99.91% | 1.498e-05% | 100%
K0033.C138 | Programa Conectando Mi Camino Rural 2020 | Pavimentación de camino rural, tramo: Cañada de Bustos a Capulín de Bustos, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 3706208.72 | 3706208.72 | 3706208.72 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0033.C139 | Programa Conectando Mi Camino Rural 2020 | Pavimentación de camino rural, tramo: Capulín de Bustos a San José de Llanos, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 4661102 | 4661102 | 4661102 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0033.C140 | Programa Conectando Mi Camino Rural 2020 | Pavimentación de camino rural El Tejabán - San José del Chapín, Tramo: cad. 3+520 Al 3+780 y 3+880 Al 4+100, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1664481.6 | 1664481.6 | 1664481.6 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0033.C141 | Programa Conectando Mi Camino Rural 2020 | Pavimentación de camino rural, tramo: San José del Chapín a San Nicolas del Chapín, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 1778748.34 | 1778748.34 | 1778748.34 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0033.C142 | Programa Conectando Mi Camino Rural 2020 | Pavimentación de camino rural, tramo: San José del Chapín a El Coyote, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 4828964.43 | 4828964.43 | 4828964.43 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0038.C144 | Obra Directa 2020 | Construcción de calentadores solares de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable para el ejercicio fiscal 2020. 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 3469738.43 | 3469738.43 | 3469738.43 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0242.9999 | Programa Captemos Agua 2020 | Construcción, desazolve, conservación y mejoramiento de obras de bordería para abrevadero, en diversas comunidades del Municipio de Guanajuato, Gto. | Dirección de Proyectos Productivos | 1049200 | 1049200 | 1049200 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0033.C211 | Obra Directa 2020 | Obrasde encarpetamiento asfaltico en diferentes Zonas de la Ciudad de Guanajuato | Dirección General de Obra Pública | 2739050.51 | 2739050.51 | 2739050.51 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2020 | Proyecto Ejecutivo de Construcción de Modulo Deportivo en el Municipio de Guanajuato | Dirección General de Obra Pública | 432547.48 | 432547.48 | 432547.48 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2020 | Proyecto Ejecutivo de Modernización de Instalación Eléctrica de Media, Baja Tension y Alúmbrado Público en la Avenida Santa Fé. | Dirección General de Obra Pública | 299993.92 | 299993.92 | 299993.92 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2020 | Proyecto ejecutivo de vialidad conexión de Villas de Guanajuato a Carr. Yerbabuena-Puentecillas | Dirección General de Obra Pública | 495243.88 | 495243.88 | 495243.88 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2020 | Proyecto ejecutivo de vialidad conexión, Col. Cúpulas a Blvd. Diego Rivera | Dirección General de Obra Pública | 530125.93 | 530125.93 | 289159.82 | 1 | 1 | 0 | 54.55% | 54.55% | 0% | 0%
E024.C1A1 | Obra Directa 2020 | Actualización del Estudio Costo Beneficio para la Construcción de Vailidad de retorno Laurel-Las Teresas Tramo Bifurcación -Boulrvar Euquerio Guerrero | Dirección General de Obra Pública | 69016.46 | 69016.46 | 69016.46 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2020 | Proyecto de adecuación de Estructura de Pavimento para los caminos de Base de Piedra Bola y Huella de Concreto en las comunidades: Molineros, Cñada de Bustos, Capulín de Bustos, Zangarro, El Coyote y San José del Chapín | Dirección General de Obra Pública | 221779.95 | 221779.95 | 221779.95 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2020 | Proyecto ejecutivo de pavimentación de calles: Altamira, Chapultepec, Romero, La Luz, Los Pinos, San Martin Caballero Eje 1, San Martin Caballero Eje 2, Sabila y Santa Isabel, en la Colonia Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato | Dirección General de Obra Pública | 357718.06 | 357718.06 | 357718.06 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2020 | Proyecto ejecutivo de Rahabilitación y Pavimentación de Acceso a la Comunidad de Calderones en tramos aislados, incluye Ramal de Acceso y calle Principal Comunidad del Cedro, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 948949.9 | 948949.9 | 948949.9 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2020 | Proyecto ejecutivo de Ampliación de red de alcantarillado sanitario en el sector 2 de la comunidad de San José de Llanos, en el municipio de Guanjuato. | Dirección General de Obra Pública | 296974.42 | 296974.42 | 296974.42 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2020 | Proyecto Ejecutivo de Restauración e Imagen Urbana del Puente de Tepetapa en la Cd. de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 429031.97 | 429031.97 | 429031.97 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2020 | Estudio de impacto ambiental en la Zona de Ex Estación del Ferrocarril, para la reubicación del museo de las momias y construcción del estacionamiento | Dirección General de Obra Pública | 439899.18 | 439899.18 | 439899.18 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2020 | Proyecto Ejecutivo de Construcción de barda perimetral y caseta de control, para la Universidad Santa Fe, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 158941.89 | 158941.89 | 158949.89 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2020 | Proyecto Ejecutivo de electrificaciones en diversas comunidades rurales (San José de Pinos, San Nicólas del Chapín, Llanos de la Fragua, Los Mexicanos, Los Lorenzos y San josé del Rodeo) en le Municipio mde Guanjuato. | Dirección General de Obra Pública | 486779.26 | 486779.26 | 486779.26 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2020 | Proyecto Ejecutivo de electrificaciones en diversas comunidades rurales (Cañada de las Flores, La Haciendita, Granja La Paz, La Suaceda (Santa Fe de Guadalupe, San José de Llanos, Santa Teresa, San José de Cervera y Paso de Perules), en el Municipio de Guanjuato. | Dirección General de Obra Pública | 496541.13 | 496541.13 | 496541.13 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2020 | Proyecto Ejecutivo de pavimentación de varias calles en la colonia El Eden, en el Municipio de Guanajuato | Dirección General de Obra Pública | 199997.8 | 199997.8 | 69043.78 | 1 | 1 | 0 | 34.52% | 34.52% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2020 | Estudio Costo beneficio para la construcción de vialidad conexión de Villas de Guanjauto a Carretera Yerbabuana-Puentecillas. | Dirección General de Obra Pública | 118128.52 | 118128.52 | 118128.52 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2020 | Estudio de Manifiesto deImpacto Ambiental para la construcción de Vialidad conexión de Villas de Guanajuatoa Carr. Yerbabuena -Puentecillas. | Dirección General de Obra Pública | 97355.32 | 97355.32 | 22903.57 | 1 | 1 | 0 | 23.53% | 23.53% | 0% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2020 | Estudio Técnico para la delimitación de la Zona Federal en el Rio Guanajuato, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 449745.41 | 449745.41 | 449745.41 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0033.C144 | Obra Directa 2020 | Construcción de barda perimetral y caseta de control, para módulo de atencion de "Mujeres Pro Guanajuato", en el Municipio de Guanajuato | Dirección General de Obra Pública | 1171293.85 | 1171293.85 | 1171293.85 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0033.C145 | Obra Directa 2020 | Construcción de barda perimetral y caseta de control, para LA Universidad Santa Fe, en el Municipio de Guanajuato | Dirección General de Obra Pública | 2091760.96 | 2091760.96 | 2091760.96 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0037.C218 | Programa Q0146 GTO Me Mueve 2020 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en la Colonia Las Teresas II | Dirección General de Obra Pública | 95310.4 | 95310.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C219 | Programa Q0146 GTO Me Mueve 2020 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en la calle San Clemente | Dirección General de Obra Pública | 219362.48 | 219362.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C220 | Programa Q0146 GTO Me Mueve 2020 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en el Fraccionamiento Cañada de Cervera | Dirección General de Obra Pública | 238496.3 | 238496.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C221 | Programa Q0146 GTO Me Mueve 2020 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en la colonia Santa Fe | Dirección General de Obra Pública | 260990.23 | 260990.23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0037.C222 | Programa Q0146 GTO Me Mueve 2020 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en el Cerro del Gallo | Dirección General de Obra Pública | 302891.56 | 302891.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C146 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de la calle Eucalipto en el Fraccionamiento Arboledas del Municipio de Guanajuato, 1era. Etapa. | Dirección General de Obra Pública | 3573759.8 | 3573759.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C147 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de calle Plan de Ayala en la Col. Peñitas, en la localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato, 1era. Etapa. | Dirección General de Obra Pública | 3357850.75 | 3357850.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C148 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de calle Porfirio Díaz en la Col. Peñitas, en la localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 2647728.87 | 2647728.87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C149 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de calles Aledañas al Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 86, en el Municipio de Guanajuato (Segunda Etapa). | Dirección General de Obra Pública | 2926049.69 | 2926049.69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C150 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Rehabilitación de pavimentos de la calle Miguel Hidalgo en la comunidad de San José de Cervera en el Municipio de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 1711648.35 | 1711648.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C151 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Rehabilitación de pavimentos de la calle Aldana en la Col. Santa Fe, en le Municipio de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 3453588.57 | 3453588.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C152 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de la calle Garambullo esquina Nogal de la Colonia Peñitas en el Municipio de Guanajuato, Gto. (Tercera Etapa) | Dirección General de Obra Pública | 909094.73 | 909094.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C153 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación, banquetas y guarniciones de la calle Gladiola del Fraccionamiento el Solano | Dirección General de Obra Pública | 11880000 | 11880000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C154 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación, banquetas y guarniciones de la calle Sin Nombre del Fraccionamiento el Solano | Dirección General de Obra Pública | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C155 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de la calle Hercules Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto | Dirección General de Obra Pública | 1036101.56 | 1036101.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C156 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de la calle Andromeda, Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto | Dirección General de Obra Pública | 731741.84 | 731741.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C157 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de la calle Orion Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto | Dirección General de Obra Pública | 2683800.67 | 2683800.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C212 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de la calles Sin Nombre (Circuito 1), en la Col. Arroyo Verde, en el Municipio de Guanajuato, Gto | Dirección General de Obra Pública | 2019997.17 | 2019997.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0033.C213 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia | Pavimentación de la calles Sin Nombre (Circuito 2), en la Col. Arroyo Verde, en el Municipio de Guanajuato, Gto | Dirección General de Obra Pública | 1739225.95 | 1739225.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%