## PPI
Municipio de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K00010101 | Obra Directa 2022 | Proyecto Ejecutivo de Construcción de camino Cuevas – Molineros, con ramal a las localidades El Limón, La Haciendita y Santiaguillo, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 256207.57 | 256207.57 | 1 | 0 | 1 | Proyecto | 0% | 100% | 100% | 0%
K00010101 | Obra Directa 2022 | Proyecto ejecutivo: Construcción de drenaje pluvial en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Arroyo Verde, en la calle Blvd. Euquerio Guerrero, tramo calle Magnolia a calle Camino Cúpulas | Dirección General de Obra Pública | 0 | 347905.52 | 347905.51 | 1 | 0 | 1 | Proyecto | 0% | 100% | 100% | 0%
K00010101 | Obra Directa 2022 | Proyecto ejecutivo: Construcción de calle con pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San Isidro, entre calles Camino a Yerbabuena y Carretera Estatal 67 Guanajuato-Juventino Rosas | Dirección General de Obra Pública | 0 | 649950.02 | 649950.02 | 1 | 0 | 1 | Proyecto | 0% | 100% | 100% | 0%
K00010101 | Obra Directa 2022 | Proyecto ejecutivo: Construcción de circuito con pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Martires 22 de abril, entre calle Alfredo Duges y calle Viznaga | Dirección General de Obra Pública | 0 | 649153.96 | 649153.96 | 1 | 0 | 1 | Proyecto | 0% | 100% | 100% | 0%
K00010101 | Obra Directa 2022 | Proyecto ejecutivo: Construcción de calle con asfalto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, tramo: vialidad conexión libramiento Nor-poniente-San Cayetano-ASTAUG-Panteón la Luz | Dirección General de Obra Pública | 0 | 649488.91 | 649488.91 | 1 | 0 | 1 | Proyecto | 0% | 100% | 100% | 0%
K00010101 | Obra Directa 2022 | Proyecto ejecutivo: Construcción de pavimentación con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, zona cerrito de Marfil, calle Mineral de Valenciana y ramales de la misma. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 361283.28 | 348768.25 | 1 | 0 | 1 | Proyecto | 0% | 96.54% | 100% | 0%
K00010101 | Obra Directa 2022 | Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Imagen Urbana en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la calle Paseo de la Presa, tramo: Escuela La Normal a Plaza San Renovato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 707254.25 | 568884.06 | 1 | 0 | 0.93 | Proyecto | 0% | 80.44% | 93% | 0%
K00010101 | Obra Directa 2022 | Proyecto Estructural para la Construcción de Estación para Atención de Emergencias, en el Municipio de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 199977.27 | 199977.27 | 1 | 0 | 1 | Proyecto | 0% | 100% | 100% | 0%
K00010101 | Obra Directa 2022 | Proyecto ejecutivo: Intervención de pisos y estructura metálica en el Mercado Hidalgo, en el Municipio de Guanajuato, en la colonia centro, en la calle Av. Juarez | Dirección General de Obra Pública | 0 | 599766.4 | 599766.4 | 1 | 0 | 1 | Proyecto | 0% | 100% | 100% | 0%
K00010101 | Obra Directa 2022 | Programa de mejoramiento integral de la zona del Panteón, Nejayote e Indeco Panteón y áreas aledañas y proyecto conceptual de unidad de Servicios Culturales Santa Paula, en la ciudad de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 911565.5 | 911565.5 | 1 | 0 | 1 | Proyecto | 0% | 100% | 100% | 0%
K00010101 | Obra Directa 2022 | Proyecto Ejecutivo para la construcción de Centro Colibrí de atención a adolescentes, niñas y niños para la vida independiente, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Carbonera. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 103962.69 | 103962.69 | 1 | 0 | 1 | Proyecto | 0% | 100% | 100% | 0%
K00030101 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia 2022 | Construcción de la calle principal Eucalipto en el Fracc Arboledas del Municipio de Guanajuato, 2da etapa | Dirección General de Obra Pública | 0 | 11565097.62 | 4942646 | 3532.22 | 4736.8 | 3315.76 | M2 | 0% | 42.74% | 93.87% | 70%
K00030101 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia 2022 | Pavimentacion, guarniciones y banquetas de la calle Rosa del Fraccionamiento el Solano | Dirección General de Obra Pública | 0 | 5406381.27 | 4693639.49 | 3142.63 | 3138.25 | 3138.25 | M2 | 0% | 86.82% | 99.86% | 100%
K00030101 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia 2022 | Construcción de pavimento con piedra en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia El Eden, en la calle San Cayetano | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1311524.59 | 1311524.59 | 819.44 | 1131.45 | 1131.45 | M2 | 0% | 100% | 138.1% | 100%
K00030101 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia 2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Lomas del Padre, en la calle Lomas de San Francisco, 3ra Etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3942572.03 | 3793506.28 | 2323.21 | 2417.1 | 2417.1 | M2 | 0% | 96.22% | 104% | 100%
K00030101 | Obra Directa 2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Subida Mellado, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 501045.49 | 203618.28 | 456.49 | 0 | 456.49 | M2 | 0% | 40.64% | 100% | 0%
K00030101 | Obra Directa 2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la callejón transversal 5 señores, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1273503.71 | 1273503.71 | 181.34 | 209.63 | 209.63 | M2 | 0% | 100% | 115.6% | 100%
K00030201 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Transversal de Gavilanes, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 457481.47 | 457481.47 | 216.22 | 243.75 | 243.75 | M2 | 0% | 100% | 112.7% | 100%
K00030201 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con piedra, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la calle Del Fresno, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 910533 | 910533 | 91.1 | 95.91 | 95.91 | M2 | 0% | 100% | 105.3% | 100%
K00030201 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la calle El mezquite (momias), 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1902244.55 | 1902244.55 | 895.73 | 853.59 | 853.59 | M2 | 0% | 100% | 95.3% | 100%
K00030201 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con piedra, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Del patol, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 283329.28 | 281781.79 | 22.89 | 23.65 | 23.65 | M2 | 0% | 99.45% | 103.3% | 100%
K00030201 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con piedra, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Del ejido, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1649903.41 | 1641905.88 | 243.61 | 243.61 | 243.61 | M2 | 0% | 99.52% | 100% | 100%
K00030201 | Obra Directa 2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Presa de Rocha 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2646812.03 | 2646812.03 | 670.23 | 913.62 | 913.62 | M2 | 0% | 100% | 136.3% | 100%
K00030201 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con piedra, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Subida al cerro del cuarto, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1414047.15 | 1414047.15 | 233.61 | 341.47 | 341.47 | M2 | 0% | 100% | 146.2% | 100%
K00030201 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón De los camperos, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 720956.76 | 630707.52 | 447.36 | 322.43 | 322.43 | M2 | 0% | 87.48% | 72.07% | 100%
K00040101 | Obra Directa 2022 | Construcción de centro colibrí de atención a adolescentes, niñas y niños para la vida independiente, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad carbonera. 1era. Etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 6316622.62 | 6316619.97 | 1 | 0 | 1 | Obra | 0% | 100% | 100% | 0%
K00040101 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de techumbre en el foro Plaza de la Hermandad, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la calle Paseo Ashland. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1917604.99 | 1917604.99 | 1 | 0 | 1 | Obra complementaria | 0% | 100% | 100% | 0%
K00040101 | Obra Directa 2022 | Construcción de Estación para Atención de Emergencias, en el Municipio de Guanajuato, Gto. 1era. Etapa | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1872471.64 | 1508961.67 | 1 | 0 | 1 | Edificio Público | 0% | 80.59% | 100% | 0%
K00050101 | Obra Directa 2022 | Construcción de Parque para patinetas en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, en el Municipio de Guanajuato | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2549195.06 | 1947193.53 | 1 | 0 | 1 | Obra complementaria | 0% | 76.38% | 100% | 0%
K00050101 | Obra Directa 2022 | Construcción de campo de beisbol, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2546209.07 | 2460757.71 | 1 | 0 | 1 | Campo | 0% | 96.64% | 100% | 0%
K00050101 | Obra Directa 2022 | Construcción de Techumbre para cancha de usos múltiples, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfíl, en la calle Alonso de Villaseca. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2208027.88 | 2203895.58 | 1 | 0 | 1 | Cancha | 0% | 99.81% | 100% | 0%
K00050101 | Obra Directa 2022 | Construcción de Parque público para mascotas, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vazquez Nieto, en el municipio de Guanajuato, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 749921.92 | 749918.72 | 1 | 0 | 1 | Obra complementaria | 0% | 100% | 100% | 0%
K00050201 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación del Módulo Deportivo "Centro de Iniciación Deportiva Ferrocarril", en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la calle Nejayote. 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1121505.14 | 1121505.14 | 1 | 0 | 1 | Obra complementaria | 0% | 100% | 100% | 0%
K00040201 | APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL (ACMPM) 2023 | Restauración del Templo de San Roque (cantera en escaleras, impermeabilizante en azotea y pretiles). | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1024213.68 | 0 | 539.217 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K00040101 | SECRETARIA DE TURISMO / 2023 | Proyectos ejecutivos que Fomenten el Desarrollo Turístico Cultural y la Economía Local del Municipio de Guanajuato, Gto | Dirección General de Obra Pública | 0 | 4000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Proyecto | 0% | 0% | 0% | 0%
K00040201 | SECRETARIA DE TURISMO / 2023 | Restauración de la Torre de Relojes en el Mercado Hidalgo, en la ciudad de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 8459616.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | Proyecto | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030101 | PROGRAMA DE EMBELLECIENDO MI COLONIA /2023 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en colonia Arroyo Verde, calle Villagrande de la luz. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 5675794.584 | 0 | 370.35 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030101 | PROGRAMA DE EMBELLECIENDO MI COLONIA /2023 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, en la colonia de Lomas del Padre, calle Camino Real. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 6040118.25 | 0 | 327.92 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030101 | PROGRAMA DE EMBELLECIENDO MI COLONIA /2023 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, en la colonia Lomas del Padre, en la calle Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3533242.76 | 0 | 235.84 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030101 | PROGRAMA DE EMBELLECIENDO MI COLONIA /2023 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, en la calle Plan de Ayala, 3ra etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3142026.54 | 0 | 121.73 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030101 | PROGRAMA DE EMBELLECIENDO MI COLONIA /2023 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena, en la colonia Solano, calle Bugambilia (entre calles Rosa y Azalea). | Dirección General de Obra Pública | 0 | 4049810.15 | 0 | 185.11 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030101 | PROGRAMA DE EMBELLECIENDO MI COLONIA /2023 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Cuevas (Huachimole de cuevas), calle Corona. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 9007468.142 | 0 | 477.62 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030101 | PROGRAMA DE EMBELLECIENDO MI COLONIA /2023 | Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Valenciana, en la calle Camino Real. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3247563.966 | 0 | 135.44 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030101 | PROGRAMA DE EMBELLECIENDO MI COLONIA /2023 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, en la colonia de Lomas del Padre, calle Andrómeda (tramo entre Camino real-calle Orión). | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2064131.47 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030101 | PROGRAMA DE EMBELLECIENDO MI COLONIA /2023 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Yerbabuena, en la Calle Viscainos. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2100000 | 0 | 130 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030101 | PROGRAMA DE EMBELLECIENDO MI COLONIA /2023 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa, en la Calle Aldama y Guanajuato. 1ra. Etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 8000000 | 0 | 380 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00020101 | PROGRAMA DE EMBELLECIENDO MI COLONIA /2023 | Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y red de agua entubada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la Calle Camino a Cervera - Santa Fe (Tramo Fiscalía a Universidad Santa Fe). | Dirección General de Obra Pública | 0 | 9000000 | 0 | 823.24 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00020101 | PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS EN MI COMUNIDAD / 2023 | Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad La Trinidad (segunda etapa). | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3500000 | 0 | 1336.3 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00020101 | PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO / 2023 | Construcción de red de alcantarillado en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena (segunda etapa de cuatro). | Dirección General de Obra Pública | 0 | 7000000 | 0 | 1100 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00020101 | PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO / 2023 | Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Cervera (tercera etapa de cuatro). | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3000000 | 0 | 1013.2 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00020101 | PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO / 2023 | Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa (tercera etapa de cuatro). | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3450000 | 0 | 1117.38 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
E00200204 | PROGRAMA MI HOGAR GTO/ 2023 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Varias | Dirección General de Obra Pública | 0 | 5500137.2 | 0 | 431 | 0 | 0 | beneficiarios | 0% | 0% | 0% | 0%
E00200204 | PROGRAMA MI HOGAR GTO/ 2023 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Varias | Dirección General de Obra Pública | 0 | 750000 | 0 | 281 | 0 | 0 | beneficiarios | 0% | 0% | 0% | 0%
K00050201 | PROGRAMA GTO ME MUEVE / 2023 | Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Paseo de la Presa, en la calle Presa del Saucillo. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 818833.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | cancha | 0% | 0% | 0% | 0%
K00050201 | PROGRAMA GTO ME MUEVE / 2023 | Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Las Teresas, en la calle Conde de Lemus. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 228192.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | cancha | 0% | 0% | 0% | 0%
K00050101 | PROGRAMA GTO ME MUEVE / 2023 | Construcción de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la Colonia Centro, en el callejón Sepultura. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1082114.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | cancha | 0% | 0% | 0% | 0%
K00050201 | PROGRAMA GTO ME MUEVE / 2023 | Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Cerro de los Leones, en la calle de Las Flores. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 376606.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | cancha | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL / 2023 | Rehabilitación de Camino Rural Puentecillas – Cajones en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Ciénega del Pedregal; tramo: Ciénega del Pedregal – Cajones (2da. Etapa). | Dirección General de Obra Pública | 0 | 7712180.06 | 0 | 1895.5 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL / 2023 | Rehabilitación de Camino Rural en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cuestecita de San Juan; tramo: Cuestecita de San Juan - Arperos. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3364504.54 | 0 | 850.54 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL / 2023 | Rehabilitación de Camino Rural en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Loma; tramo: Entronque La Palma – La Loma. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 5235912.83 | 0 | 1226.97 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL / 2023 | Rehabilitación de Camino Rural en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cuevas (Huachimole de Cuevas); tramo: Cuevas - Molineros, (1a. Etapa). | Dirección General de Obra Pública | 0 | 10211672.78 | 0 | 2311.65 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL / 2023 | Rehabilitación de Camino Rural en el Municipio de Guanajuato,Gto., en la localidad del Zangarro (Zangarro Nuevo), (2da. Etapa). | Dirección General de Obra Pública | 0 | 14564589.14 | 0 | 2400 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00010103 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2023 | Obras Por definir | Dirección General de Obra Pública | 47782833.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K00020101 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2023 | Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad los Nicólases (segunda etapa de cuatro) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3500000 | 0 | 1053.86 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
E00200103 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2023 | Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 1era. Etapa | Dirección General de Obra Pública | 0 | 11000000 | 0 | 5617 | 0 | 0 | beneficiarios | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2023 | Rehabilitación de caminos rurales con asfalto en varias localidades del Municipio de Guanajuato, Gto., 1era. Etapa | Dirección General de Obra Pública | 0 | 9003236.495 | 0 | 20154.94 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2023 | Rehabilitación de calles en varias localidades del Municipio de Guanajuato, Gto., 1era. Etapa | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3369850.96 | 0 | 8004.02 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | OBRA DIRECTA / 2023 | Modernización de Calle Camino a Cervera - Santa Fe (Tramo Fiscalía a Universidad Santa Fe). | Dirección General de Obra Pública | 0 | 38059626.47 | 0 | 823.24 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K00010103 | OBRA DIRECTA / 2023 | Construcción de centro colibrí de atención a adolescentes, niñas y niños para la vida independiente, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad carbonera. 2da. Etapa. | Dirección General de Obra Pública | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K00040101 | OBRA DIRECTA / 2023 | Construcción de centro colibrí de atención a adolescentes, niñas y niños para la vida independiente, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad carbonera. 2da. Etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 14000000 | 0 | 942.61 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K00050101 | OBRA DIRECTA / 2023 | Construcción de Bowl e iluminación para parque de patinetas en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, en el municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3500000 | 0 | 578.55 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K00040101 | OBRA DIRECTA / 2023 | Construcción de Estación para Atención de Emergencias, en el Municipio de Guanajuato, Gto. 2da. Etapa | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3832794.35 | 0 | 248.49 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K00040101 | OBRA DIRECTA / 2023 | Construcción de Edificio protección civil en el municipio de Guanajuato, Gto., 1era. Etapa | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1550000 | 0 | 106.95 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K00050101 | OBRA DIRECTA / 2023 | Construcción de Campo de Béisbol, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, 2da Etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 6500000 | 0 | 1 | 0 | 0 | campo | 0% | 0% | 0% | 0%
K00050101 | OBRA DIRECTA / 2023 | Construcción de canchas de tenis, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto del municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil | Dirección General de Obra Pública | 0 | 4000000 | 0 | 1384.2 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K00050101 | OBRA DIRECTA / 2023 | Construcción de cancha de futbol 7, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto del municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3000000 | 0 | 1662.78 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | OBRA DIRECTA / 2023 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en los callejones Laurel y Girasol en la Colonia el Zapote | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1900000 | 0 | 84.3 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | OBRA DIRECTA / 2023 | Rehabilitación de pavimento con porfido, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en subida a Panteón Santa Paula (circuito callejón del Espejo, Cañada Honda, de Rivera, del panteón). | Dirección General de Obra Pública | 0 | 5000000 | 0 | 167 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | OBRA DIRECTA / 2023 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón transversal de Nejayote | Dirección General de Obra Pública | 0 | 750000 | 0 | 84.1 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | OBRA DIRECTA / 2023 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón Real en Marfil | Dirección General de Obra Pública | 0 | 650000 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | OBRA DIRECTA / 2023 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón transversal de la campana en Marfil | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1900000 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | OBRA DIRECTA / 2023 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón Salamanca en la colonia el Encino | Dirección General de Obra Pública | 0 | 610000 | 0 | 23 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | OBRA DIRECTA / 2023 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón Penjamo en la colonia el Encino | Dirección General de Obra Pública | 0 | 380000 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | OBRA DIRECTA / 2023 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón del Musico en el cerro del cuarto | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2450000 | 0 | 93.7 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | OBRA DIRECTA / 2023 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón Bajada de Jales en cerro del cuarto | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2950000 | 0 | 114 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | OBRA DIRECTA / 2023 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón Del Sagrado Corazón | Dirección General de Obra Pública | 0 | 440000 | 0 | 44 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | OBRA DIRECTA / 2023 | Rehabilitación de pavimento con porfido, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón de Mulas intersección subida a cerro del cuarto | Dirección General de Obra Pública | 0 | 500000 | 0 | 54 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | OBRA DIRECTA / 2023 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en colonia Embajadoras, Calle Agua Fuerte. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 470000 | 0 | 89.7 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00050101 | OBRA DIRECTA / 2023 | Construcción de pista de bicicross en la Unidad Deportiva Torres Landa del municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1200000 | 0 | 2167.45 | 0 | 0 | ml | 0% | 0% | 0% | 0%
K00050201 | OBRA DIRECTA / 2023 | Rehabilitación de pasto sintético en el campo de futbol de la deportiva Torres Landa del municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 4500000 | 0 | 7451.68 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K00040101 | OBRA DIRECTA / 2023 | Adecuación de espacio para mercado temporal de productos rurales en el municipio de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 7000000 | 0 | 30 | 0 | 0 | Módulos | 0% | 0% | 0% | 0%
K00040101 | OBRA DIRECTA / 2023 | Museografía para el Museo de las Momias | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2800000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Proyecto | 0% | 0% | 0% | 0%
K00040101 | OBRA DIRECTA / 2023 | Construcción de Módulos de Gaveta en el Panteón Virgen de la Luz para ejercicio 2023. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1500000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Proyecto | 0% | 0% | 0% | 0%
K00040101 | OBRA DIRECTA / 2023 | Construcción de Módulo de Gaveta en el Panteón Santa Teresa para ejercicio 2023. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Proyecto | 0% | 0% | 0% | 0%
K00010101 | ESTUDIOS Y PROYECTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA / 2023 | Estudios y proyectos | Dirección General de Obra Pública | 2100000 | 2100000 | 0 | 2 | 0 | 0 | Proyecto | 0% | 0% | 0% | 0%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental