## PPI
Municipio de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
E0240.C1A1 | FAISM 2022 | Gastos Indirectos (3.00%) 2 (ESTUDIOS Y PROYECTOS) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1363928.06 | 1363928.05 | 2 | 0 | 2 | PROYECTO | 0% | 100% | 100% | 0%
E0240.C1A1 | Obra Directa 2022 | Estudios y proyectos | Dirección General de Obra Pública | 0 | 7850000 | 2407744.49 | 8 | 15 | 5 | PROYECTO | 0% | 30.67% | 62.5% | 33.33%
E0240.C1A3 | Obra Directa 2021 | Pago de liberación de afectaciones de la obra de "Construcción de vialidad conexión de Villas De Guanajuato a Carr. Yerbabuena-Puentecillas. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 314088 | 314088 | 1 | 0 | 1 | Pza | 0% | 100% | 100% | 0%
E02401.C1.A2 | Obra Directa 2022 | Ampliación de Sanitarios en Edificio de Policía Preventiva en la Calle Alhondiga | Dirección General de Obra Pública | 0 | 210504.79 | 208218.96 | 1 | 0 | 1 | Obra complementaria | 0% | 98.91% | 100% | 0%
K0032.C101.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+332.59, en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2440339.82 | 2226398.2 | 100 | 0 | 100 | m de tuberia PVC | 0% | 91.23% | 100% | 0%
K0032.C102.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de la red de bombeo de planta potabilizadora, de filtros a tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Sta Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2292927.99 | 2292908.25 | 1 | 0 | 1 | Equipamiento | 0% | 100% | 100% | 0%
K0032.C103.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable a las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Sta Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 382775.22 | 382775.22 | 1 | 0 | 1 | tanque de abastecimiento | 0% | 100% | 100% | 0%
K0032.C104.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+2342, en la Comunidad de Monte de San Nicolás, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2013546.63 | 1956822.48 | 1441.05 | 0 | 1421.24 | ml tuberia de FOGO de 3" | 0% | 97.18% | 98.63% | 0%
K0032.C105.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción del equipo de bombeo, cloración y línea de conducción de agua potable en la Comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 817200.67 | 336860.38 | 697.15 | 0 | 404.34 | m de tuberia FOGO | 0% | 41.22% | 58% | 0%
K0032.C106.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación del equipo de bombeo y planta potabilizadora en comunidad Mineral de la Luz, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1683720.28 | 1683720.27 | 1 | 0 | 1 | Equipo electromecanico | 0% | 100% | 100% | 0%
K0032.C107.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de Tanque de almacenamiento de agua potable para el abastecimiento de la Comunidad de Monte de San Nicolás y Santa Rosa, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1160039.19 | 836582.61 | 1 | 0 | 1 | tanque de almacenamiento | 0% | 72.12% | 100% | 0%
K0032.C108.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de sistema de tratamiento de agua residual mediante biodigestor y pozo de absorción en la comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 55644.58 | 55644.58 | 17.5 | 0 | 17.5 | ml de tuberia | 0% | 100% | 100% | 0%
K0032.C201.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales y de PTAR (RAFA) en la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1482139.59 | 939428.67 | 1 | 0 | 1 | Carcamo de rebombeo | 0% | 63.38% | 100% | 0%
K0033.C101.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+684.97, en la Comunidad El Cedro del Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2422533.53 | 2097511.4 | 2983.01 | 0 | 2032.92 | m2 de pavimentacion a base de pieda bola y huella de concreto | 0% | 86.58% | 68.15% | 0%
K0033.C102..0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de calles sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 0+109.39 en la Comunidad San Pedro Gilmonene del Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 916953.29 | 916953.29 | 1201.56 | 0 | 1201.56 | m2 de pavimentacion a base de pieda bola y huella de concreto | 0% | 100% | 100% | 0%
K0033.C103.0003 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros 2018 | Construcción de calle sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+419.22 en la Comunidad Sangre de Cristo del Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1210205.04 | 1206756.87 | 1062.44 | 0 | 1062.44 | m2 de pavimentacion a base de pieda bola y huella de concreto | 0% | 99.72% | 100% | 0%
K0033.C174 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia 2021 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Lomas del Padre, en la calle Perseo. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 755685.31 | 755685.31 | 1009.04 | 0 | 1009.04 | m2 de pav de concreto hidraulico | 0% | 100% | 100% | 0%
K0033.C177 | Obra Directa 2021 | Construcción de muro de contensión (muro gavión) en el municipio de Guanajuato, Gto. en la localidad de Marfil, en la colonia Las teresas, en la calle Juan Silveti | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1495882.45 | 1495882.45 | 248 | 0 | 248 | Pza. | 0% | 100% | 100% | 0%
K0033.C218 | Q0176 Conentando Mi Camino Rural 2021 | Rehabililtación de Camino Rural Tramo: E.C. 45-El Zangarro, en el Municipio de Guanajuato. 1era etapa. Etapa | Dirección General de Obra Pública | 0 | 4933247.55 | 4933245.9 | 3.97 | 0 | 3.97 | km. | 0% | 100% | 100% | 0%
K0035.C131 | Obra Directa 2021 | Construcción de electrificacion en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Lomas de Cervera, en el Fraccionamiento Rincon de Cervera. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 699196.47 | 699176.96 | 7 | 0 | 7 | poste | 0% | 100% | 100% | 0%
K0037.C106 | Programa Q0146 GTO Me Mueve 2021 | Construcción de Techumbre y sistema acrílico para cancha de usos múltiples de prácticas núm. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3178902.57 | 3178902.57 | 1 | 0 | 1 | Cancha Techado | 0% | 100% | 100% | 0%
K0039.C1A1.0002 | Programa_Servicios Básicos en Mi Comunidad 2022 | Construcción de red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Nochebuena | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1850000 | 1850000 | 1003.46 | 1151.9 | 1151.9 | ml | 0% | 100% | 100% | 100%
K0040.C1A1.0001 | Programa_Servicios Básicos en Mi Comunidad 2022 | Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad de Paso de Pirules (Segunda Etapa) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 5150000 | 5150000 | 2502.9 | 2593.55 | 2593.55 | ml | 0% | 100% | 103.6% | 100%
K0040.C1A1.0003 | Programa_Servicios Básicos Gto. 2022 | Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Cervera (Segunda Etapa de Cuatro) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3400000 | 3400000 | 1168.47 | 1286.47 | 1286.47 | ml | 0% | 100% | 100% | 100%
K0041.C1A1.0007 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia 2022 | Construcción de la calle principal Eucalipto en el Fracc Arboledas del Municipio de Guanajuato, 2da etapa | Dirección General de Obra Pública | 0 | 11313770.98 | 0 | 3532.22 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C1A1.0008 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia 2022 | Pavimentacion, guarniciones y banquetas de la calle Rosa del Fraccionamiento el Solano | Dirección General de Obra Pública | 0 | 9644410.11 | 2856358.39 | 3142.63 | 0 | 1571.32 | M2 | 0% | 29.62% | 50% | 0%
K0041.C1A1.0009 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia 2022 | Construcción de pavimento con piedra en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia El Eden, en la calle San Cayetano | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3003675.94 | 1692151.35 | 819.44 | 1062.72 | 743.9 | M2 | 0% | 56.34% | 90.78% | 70%
K0041.C1A1.0010 | Obra Directa 2022 | Construcción de Pavimento con Piedra Bola y Huella de Concreto en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Guanajuato, en la Colonia Cerro Del Cuarto, en la Calle Camino Antiguo a La Aparecida. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 748977.57 | 748884.16 | 263.53 | 0 | 263.53 | M2 | 0% | 99.99% | 100% | 0%
K0041.C1A1.0011 | Obra Directa 2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Subida Mellado, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1263713.45 | 762665.06 | 456.49 | 0 | 432.84 | M2 | 0% | 60.35% | 94.82% | 0%
K0041.C1A1.0012 | Obra Directa 2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la callejón transversal 5 señores, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1499394.31 | 0 | 181.34 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C1A1.0013 | Programa de Embelleciendo Mi Colonia 2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Lomas del Padre, en la calle Lomas de San Francisco, 3ra Etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 7692800.78 | 3750228.75 | 2323.21 | 0 | 1161.61 | M2 | 0% | 48.75% | 50% | 0%
K0041.C2A1.0001 | Q0176 Conectando Mi Camino Rural 2022 | Rehabilitación de camino rural en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Palma - Los Lorenzos con Entronque Carr. 77 | Dirección General de Obra Pública | 0 | 11775645.32 | 11775532.34 | 2.73 | 0 | 2.73 | km | 0% | 100% | 100% | 0%
K0041.C2A1.0002 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2022 | Rehabilitación de revestimiento asfáltico en diferentes zonas de la ciudad en el Municipio de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 4981490.81 | 4981490.81 | 13500 | 15484.72 | 15484.72 | m2 | 0% | 100% | 114.7% | 100%
K0041.C2A1.0003 | Obra Directa 2022 | Reparación y mejoramiento del Camino Antiguo a Marfil y restauración de las bardas de la caja del río | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2484080.47 | 2484080.47 | 360 | 0 | 360 | m3 | 0% | 100% | 100% | 0%
K0041.C2A1.0004 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón De los camperos, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 720956.76 | 0 | 447.36 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C2A1.0005 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con piedra, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Del patol, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 284507.08 | 0 | 22.89 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C2A1.0006 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con piedra, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Subida al cerro del cuarto, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1699632.11 | 0 | 233.61 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C2A1.0007 | Obra Directa 2022 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Presa de Rocha 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2916776.16 | 0 | 670.23 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C2A1.0008 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con piedra, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la calle Del Fresno, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1042868.93 | 106928.17 | 91.1 | 0 | 62.17 | M2 | 0% | 10.25% | 0% | 68.24%
K0041.C2A1.0009 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con piedra, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Del ejido, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1649903.41 | 0 | 0 | 289.66 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0041.C2A1.0010 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en el callejón Transversal de Gavilanes, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 999895.07 | 461202.89 | 216.22 | 0 | 216.16 | M2 | 0% | 46.13% | 99.97% | 0%
K0041.C2A1.0011 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la calle El mezquite (momias), 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2792412.05 | 338414.68 | 895.73 | 0 | 214.53 | M2 | 0% | 12.12% | 23.95% | 0%
K0042.C2A1.0001 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) 2022 | Restauración de Tragaluces de bóveda central del Mercado Hidalgo, Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3042482.58 | 3042482.56 | 1 | 0 | 1 | Obra | 0% | 100% | 100% | 0%
K0042.C2A1.0005 | Obra Directa 2022 | Construcción de centro colibrí de atención a adolescentes, niñas y niños para la vida independiente, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad carbonera. 1era. Etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 9985628 | 3669005.38 | 1 | 0 | 0.53 | m2 | 0% | 36.74% | 53% | 0%
K0042.C2A1.0006 | Obra Directa 2022 | Construcción de Tres Módulos de Gaveta en el Panteón Virgen de la Luz para ejercicio 2022. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 721286.05 | 721286.05 | 1 | 0 | 1 | Obra complementaria | 0% | 100% | 100% | 0%
K0042.C2A1.0007 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación de techumbre en el foro Plaza de la Hermandad, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la calle Paseo Ashland. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1917604.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | Obra complementaria | 0% | 0% | 0% | 0%
K0042.C2A1.0008 | Obra Directa 2022 | Construcción de Estación para Atención de Emergencias, en el Municipio de Guanajuato, Gto. 1era. Etapa | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2000000 | 223387.41 | 1 | 0 | 0 | EDIFICIO PUBLICO | 0% | 11.17% | 0% | 0%
K0042.C3A1.0001 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) 2022 | Restauración de Fachada del Templo de San Roque (Consolidación de aplanados y conservación de canterías de fachadas laterales y posteriores, puertas de herrería y portones de madera), en la Ciudad de Guanajuato, Gto. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 3165175.22 | 3165175.21 | 1 | 0 | 1 | Obra | 0% | 100% | 100% | 0%
K0045.C1A1.0002 | Obra Directa 2022 | Construcción de campo de beisbol, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto | Dirección General de Obra Pública | 0 | 7485798 | 4939588.93 | 1 | 0 | 0.74 | Campo | 0% | 65.99% | 74% | 0%
K0045.C1A1.0004 | Obra Directa 2022 | Construcción de vestidores en cancha de fútbol soccer en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, en el Municipio de Guanajuato. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1499502.36 | 1499502.34 | 1 | 0 | 1 | Obra complementaria | 0% | 100% | 100% | 0%
K0045.C1A1.0005 | Obra Directa 2022 | Construcción de Parque para patinetas en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, en el Municipio de Guanajuato | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2120158.77 | 52487.9 | 1 | 0 | 0.32 | Obra complementaria | 0% | 2.476% | 32% | 0%
K0045.C1A1.0006 | Obra Directa 2022 | Construcción de Techumbre para cancha de usos múltiples, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfíl, en la calle Alonso de Villaseca. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 2296995.39 | 88967.51 | 1 | 0 | 0.46 | CANCHA | 0% | 3.873% | 46% | 0%
K0045.C1A1.0007 | Obra Directa 2022 | Construcción de Parque público para mascotas, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vazquez Nieto, en el municipio de Guanajuato, 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública |  | 749921.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | Obra complementaria | 0% | 0% | 0% | 0%
K0045.C2A1.0004 | Obra Directa 2022 | Rehabilitación del Módulo Deportivo "Centro de Iniciación Deportiva Ferrocarril", en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la calle Nejayote. 1era etapa. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 1699169.32 | 577664.18 | 1 | 0 | 0.35 | Obra complementaria | 0% | 34% | 35% | 0%
K0046.C1A5.0001 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2022 | Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 1era. Etapa | Dirección General de Obra Pública | 0 | 11743186.23 | 11743116.55 | 1518 | 0 | 1518 | pieza | 0% | 100% | 100% | 0%
K0046.C1A5.0002 | Obra Directa 2022 | Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa | Dirección General de Obra Pública | 0 | 11589374.68 | 11585510.58 | 1300 | 1531 | 1531 | PZA | 0% | 99.97% | 117.8% | 100%
K0046.C3A5.0003 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cienega del Pedregal | Dirección General de Obra Pública | 0 | 128887.86 | 127888.19 | 49.04 | 51.37 | 51.37 | m2 | 0% | 99.22% | 104.8% | 100%
K0046.C3A5.0004 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Zangarro (Zangarro Nuevo) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 281638.55 | 281580.57 | 102.61 | 110.22 | 110.22 | m2 | 0% | 99.98% | 107.4% | 100%
K0046.C3A5.0005 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Monte de San Nicolas | Dirección General de Obra Pública | 0 | 68507.06 | 61687.15 | 26 | 25.77 | 25.77 | m2 | 0% | 90.04% | 99.12% | 100%
K0046.C3A5.0006 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San Jose del Rodeo | Dirección General de Obra Pública | 0 | 120309.76 | 115874.17 | 45.67 | 47.02 | 47.02 | m2 | 0% | 96.31% | 103% | 100%
K0046.C3A5.0007 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Coyote | Dirección General de Obra Pública | 0 | 87190.77 | 79777.27 | 33.24 | 33.25 | 33.25 | m2 | 0% | 91.5% | 100% | 100%
K0046.C3A5.0008 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Trinidad | Dirección General de Obra Pública | 0 | 107563.87 | 97476.7 | 40.79 | 40.68 | 40.68 | m2 | 0% | 90.62% | 99.73% | 100%
K0046.C3A5.0009 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cañada de Bustos | Dirección General de Obra Pública | 0 | 248139.43 | 233648.56 | 93.95 | 93.98 | 93.98 | m2 | 0% | 94.16% | 100% | 100%
K0046.C3A5.0010 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Haciendita | Dirección General de Obra Pública | 0 | 53609.05 | 51667.44 | 20.3 | 21.33 | 21.33 | m2 | 0% | 96.38% | 105.1% | 100%
K0046.C3A5.0011 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Molineros | Dirección General de Obra Pública | 0 | 60974.58 | 56084.51 | 22.29 | 22.14 | 22.14 | m2 | 0% | 91.98% | 99.33% | 100%
K0046.C3A5.0012 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil. | Dirección General de Obra Pública | 0 | 239192.97 | 221560.77 | 91.13 | 91.91 | 91.91 | m2 | 0% | 92.63% | 100.9% | 100%
K0046.C3A5.0013 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Capulín de Bustos | Dirección General de Obra Pública | 0 | 114251.67 | 114230.27 | 43.36 | 47.27 | 47.27 | m2 | 0% | 99.98% | 109% | 100%
K0046.C3A5.0014 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Tablon | Dirección General de Obra Pública | 0 | 500504.9 | 500502.79 | 189.87 | 208.61 | 208.61 | m2 | 0% | 100% | 109.9% | 100%
K0046.C3A5.0015 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Catarina de Cuevas (El Tinaco) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 30398.47 | 29935.74 | 11.2 | 11.64 | 11.64 | m2 | 0% | 98.48% | 103.9% | 100%
K0046.C3A5.0016 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cajones | Dirección General de Obra Pública | 0 | 60375.88 | 58548.23 | 121.19 | 117.48 | 117.48 | m2 | 0% | 96.97% | 96.94% | 100%
K0046.C3A5.0017 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Terrero | Dirección General de Obra Pública | 0 | 36599.48 | 35078.57 | 72.07 | 68.99 | 68.99 | m2 | 0% | 95.84% | 95.73% | 100%
K0046.C3A5.0018 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Mineral de la luz | Dirección General de Obra Pública | 0 | 40406.42 | 39690.5 | 83.6 | 82.1 | 82.1 | m2 | 0% | 98.23% | 98.21% | 100%
K0046.C3A5.0019 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cañada de Bustos | Dirección General de Obra Pública | 0 | 332861.56 | 332861.56 | 663.5 | 663.5 | 663.5 | m2 | 0% | 100% | 100% | 100%
K0046.C3A5.0020 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Buenavista (El Roble) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 21668.29 | 20408.92 | 43.7 | 41.12 | 41.12 | m2 | 0% | 94.19% | 94.1% | 100%
K0046.C3A5.0021 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Capulín de Bustos | Dirección General de Obra Pública | 0 | 27845.69 | 27123.27 | 56.01 | 54.53 | 54.53 | m2 | 0% | 97.41% | 97.36% | 100%
K0046.C3A5.0022 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Cerrito (El Cerrito de las Biznagas) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 21632.39 | 19228.35 | 43.57 | 38.69 | 38.69 | m2 | 0% | 88.89% | 88.8% | 100%
K0046.C3A5.0023 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San Jose de Llanos | Dirección General de Obra Pública | 0 | 7676.71 | 7642.67 | 15.44 | 15.37 | 15.37 | m2 | 0% | 99.56% | 99.55% | 100%
K0046.C3A5.0024 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 171700.22 | 171380.52 | 345.32 | 344.66 | 344.66 | m2 | 0% | 99.81% | 99.81% | 100%
K0046.C3A5.0025 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena | Dirección General de Obra Pública | 0 | 52336.17 | 52336.17 | 107.69 | 111.1 | 111.1 | m2 | 0% | 100% | 103.2% | 100%
K0046.C3A5.0026 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Paso de Pirules | Dirección General de Obra Pública | 0 | 6246.01 | 5954.33 | 12.71 | 12.1 | 12.1 | M2 | 0% | 95.33% | 95.2% | 100%
K0046.C3A5.0027 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Cedro (Mineral del Cedro) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 22771.46 | 21970.93 | 45.96 | 44.32 | 44.32 | M2 | 0% | 96.48% | 96.43% | 100%
K0046.C3A5.0028 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Las Carreras (Las Carreras del Puertecito) | Dirección General de Obra Pública | 0 | 19232.17 | 18221.09 | 39.08 | 36.97 | 36.97 | m2 | 0% | 94.74% | 94.6% | 100%
K0046.C3A5.0029 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Los Nicolases | Dirección General de Obra Pública | 0 | 80801.24 | 80801.24 | 158.92 | 176.13 | 176.13 | m2 | 0% | 100% | 110.8% | 100%
K0046.C3A5.0030 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Puentecillas | Dirección General de Obra Pública | 0 | 18685.07 | 18685.07 | 38.29 | 39.15 | 39.15 | m2 | 0% | 100% | 102.2% | 100%
K0046.C3A5.0031 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil | Dirección General de Obra Pública | 0 | 124373.89 | 123317.15 | 256.23 | 254.02 | 254.02 | m2 | 0% | 99.15% | 99.14% | 100%
K0046.C3A5.0032 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Cervera | Dirección General de Obra Pública | 0 | 84196.2 | 84196.2 | 172.91 | 184.52 | 184.52 | m2 | 0% | 100% | 106.7% | 100%
K0046.C3A5.0033 | Programa Vive Mejor con Impulso 2022 | Construcción de piso firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Coyote | Dirección General de Obra Pública | 0 | 21844.67 | 21386.63 | 43.2 | 42.28 | 42.28 | M2 | 0% | 97.9% | 97.87% | 100%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental