## PPI
Municipio de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
[7 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Partida | Descripción | Clave UR | Descripción UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K00040101 | Construcción de Estación para Atención de Emergencias, en el Municipio de Guanajuato, Gto. 2da. Etapa | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1633172.94 | 1633172.94 | 1593921.34 | 1 | 0 | 1 | Obra complementaria | 97.6% | 97.6% | 100% | 0%
K00040101 | Adecuación de espacio para mercado temporal de productos rurales en el municipio de Guanajuato, Gto. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 709869.68 | 709869.68 | 709869.25 | 30 | 38 | 38 | modulo | 100% | 100% | 126.7% | 100%
K00040101 | Construcción de centro colibrí de atención a adolescentes, niñas y niños para la vida independiente, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad carbonera. 2da. Etapa. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 8866744.69 | 8866744.69 | 8866744.69 | 1 | 0 | 1 | Obra complementaria | 100% | 100% | 100% | 0%
K00040101 | Museografía para el Museo de las Momias | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 2798823.4 | 2798823.4 | 2798823.4 | 1 | 0 | 1 | Obra complementaria | 100% | 100% | 100% | 0%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón Salamanca en la colonia el Encino | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 121997.24 | 121997.24 | 121875.91 | 49.03 | 0 | 49.03 | ml | 99.9% | 99.9% | 100% | 0%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón Penjamo en la colonia el Encino | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 133068.48 | 133068.48 | 132706.01 | 30.24 | 0 | 30 | ml | 99.73% | 99.73% | 99.21% | 0%
K00050101 | Construcción de Bowl e iluminación para parque de patinetas en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, en el municipio de Guanajuato. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 916312.33 | 916312.33 | 916312.31 | 1 | 0 | 1 | obra | 100% | 100% | 100% | 0%
K00050101 | Construcción de canchas de tenis, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto del municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 437197.56 | 437197.56 | 437197.56 | 1 | 0 | 1 | obra | 100% | 100% | 100% | 0%
K00050101 | Construcción de Campo de Béisbol, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, 2da Etapa. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 4791852.74 | 4791852.74 | 4791852.74 | 1 | 0 | 1 | campo | 100% | 100% | 100% | 0%
K00050101 | Construcción de pista de bicicross en la Unidad Deportiva Torres Landa del municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 284451.51 | 284451.51 | 284451.51 | 2167.45 | 0 | 2167.45 | pista | 100% | 100% | 100% | 0%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón Bajada de Jales en cerro del cuarto | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1685965.81 | 1685965.81 | 1685965.81 | 190 | 0 | 190 | ml | 100% | 100% | 100% | 0%
K00050101 | Construcción de cancha de futbol 7, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto del municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1949993.58 | 1949993.58 | 1949739.27 | 1 | 0 | 1 | obra | 99.99% | 99.99% | 100% | 0%
K00040101 | Construcción de Módulos de Gaveta en el Panteón Virgen de la Luz para ejercicio 2023. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 85232.35 | 85232.35 | 85232.14 | 1 | 0 | 1 | Obra complementaria | 100% | 100% | 100% | 0%
K00040101 | Construcción de Módulo de Gaveta en el Panteón Santa Teresa para ejercicio 2023. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 83258.06 | 83258.06 | 79176.61 | 1 | 0 | 1 | Obra complementaria | 95.1% | 95.1% | 100% | 0%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón Real en Marfil | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 394245.91 | 394245.91 | 376159.88 | 45.89 | 0 | 45.89 | ml | 95.41% | 95.41% | 100% | 0%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón Del Sagrado Corazón | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 399802.9 | 399802.9 | 391341.51 | 43.96 | 0 | 43.96 | ml | 97.88% | 97.88% | 100% | 0%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con porfido, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en subida a Panteón Santa Paula (circuito callejón del Espejo, Cañada Honda, de Rivera, del panteón). | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 4751019.02 | 4751019.02 | 4750747.25 | 1330 | 0 | 1330 | ml | 99.99% | 99.99% | 100% | 0%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en los callejones Laurel y Girasol en la Colonia el Zapote | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1258947 | 1258947 | 995865.42 | 86.55 | 0 | 86.55 | ml | 79.1% | 79.1% | 100% | 0%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón transversal de Nejayote | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 669704.29 | 669704.29 | 568408.58 | 100.4 | 0 | 100.4 | ml | 84.87% | 84.87% | 100% | 0%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón transversal de la campana en Marfil | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1827107.66 | 1827107.66 | 1284080.44 | 702.72 | 0 | 702.72 | m2 | 100% | 100% | 100% | 0%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón del Musico en el cerro del cuarto | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 2187550.59 | 2187550.59 | 2122797.12 | 127.28 | 0 | 127.2 | ml | 97.04% | 97.04% | 99.94% | 0%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en colonia Embajadoras, Calle Agua Fuerte. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 469910.92 | 469910.92 | 329227.66 | 90.44 | 114.47 | 114.47 | m2 | 70.06% | 70.06% | 126.6% | 100%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con porfido, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón de Mulas intersección subida a cerro del cuarto | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 497641.52 | 497641.52 | 9018.98 | 57.15 | 43.73 | 43.73 | m2 | 1.812% | 1.812% | 76.52% | 100%
K00030101 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, en la colonia de Lomas del Padre, calle Andrómeda (tramo entre Camino real-calle Orión). | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1967805.28 | 1967805.28 | 1967427.98 | 129.6 | 0 | 129.6 | ml | 99.98% | 99.98% | 100% | 0%
K00030101 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, en la calle Plan de Ayala, 3ra etapa. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 2902608.86 | 2902608.86 | 2608141.61 | 121.73 | 0 | 121.73 | ml | 89.86% | 89.86% | 100% | 0%
K00030101 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en colonia Arroyo Verde, calle Villagrande de la luz. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 5479223.53 | 5479223.53 | 5479223.53 | 370.35 | 0 | 370.25 | ml | 100% | 100% | 99.97% | 0%
K00030101 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena, en la colonia Solano, calle Bugambilia (entre calles Rosa y Azalea). | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 3873248.82 | 3873248.82 | 3873197.86 | 185.11 | 0 | 185.11 | ml | 100% | 100% | 100% | 0%
K00030101 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, en la colonia de Lomas del Padre, calle Camino Real. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 6200171.48 | 6200171.48 | 6200171.48 | 327.92 | 0 | 327.92 | ml | 100% | 100% | 100% | 0%
K00030201 | Modernización de Calle Camino a Cervera - Santa Fe (Tramo Fiscalía a Universidad Santa Fe) | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 28296314.01 | 28296314.01 | 21237336.39 | 823.24 | 0 | 740 | m2 | 75% | 72% | 89.89% | 0%
K00020101 | Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y red de agua entubada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la Calle Camino a Cervera - Santa Fe (Tramo Fiscalía a Universidad Santa Fe). | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 6970298.82 | 6970298.82 | 5467320.44 | 823.24 | 0 | 683.28 | ml | 78.44% | 78.44% | 83% | 0%
K00030101 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Cuevas (Huachimole de cuevas), calle Corona. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 7697738.51 | 7697738.51 | 7697734.69 | 477.62 | 0 | 477.62 | ml | 100% | 100% | 100% | 0%
K00030101 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Yerbabuena, en la Calle Viscainos | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 2093236.08 | 2093236.08 | 2082672.52 | 130 | 0 | 130 | ml | 99.5% | 99.5% | 100% | 0%
K00030101 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, en la colonia Insurgentes y Lomas del Padre, en la calle Guanajuato | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 3455111.23 | 3455111.23 | 3007198.52 | 235.84 | 0 | 235.84 | ml | 87.04% | 87.04% | 100% | 0%
K00030101 | Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Valenciana, en la calle Camino Real | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 3242268.15 | 3242268.15 | 2886501.02 | 135.44 | 0 | 135.44 | ml | 89.03% | 89.03% | 100% | 0%
K00010101 | Proyecto ejecutivo: Rehabilitación de camino y construcción de calle con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en varias localidades (camino Cervera - Santa Teresa y Calle Viznagas - carretera Estatal 110D) | 6140 | Obra | 31111M130120400 | Dirección de Programación, Estudios y Proyectos | 395740.39 | 395740.39 | 347898.47 | 2 | 0 | 2 | proyecto | 87.91% | 87.91% | 100% | 0%
K00010101 | Proyecto ejecutivo de: Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico y pórfido, en el municipio de Guanajuato, Gto., en callejones y calle (Panorámica del Carrizo, Los Angelitos, Celaya, Chilpancingo y San Miguel de Allende) | 6140 | Obra | 31111M130120400 | Dirección de Programación, Estudios y Proyectos | 493498.22 | 493498.22 | 493498.22 | 5 | 0 | 5 | proyecto | 100% | 100% | 100% | 0%
K00010101 | Proyecto ejecutivo: Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto, concreto hidráulico, asfáltico y caminos en el municipio de Guanajuato, Gto., en varias localidades (calle Jalapita, calle sin nombre Santa Rosa, calle Margarita, camino Santiaguillo, calle en Norponiente, camino San José de Pinos, camino San José de Gracia - La Poza y camino Capulín de Bustos | 6140 | Obra | 31111M130120400 | Dirección de Programación, Estudios y Proyectos | 502581.97 | 502581.97 | 502581.97 | 1 | 0 | 1 | proyecto | 100% | 100% | 100% | 0%
K00050201 | Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Paseo de la Presa, en la calle Presa del Saucillo | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 408506.5 | 408506.5 | 408506.5 | 1 | 0 | 1 | cancha | 100% | 100% | 100% | 0%
K00050201 | Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Las Teresas, en la calle Conde de Lemus. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 113288.36 | 113288.36 | 113288.36 | 1 | 0 | 1 | cancha | 100% | 100% | 100% | 0%
K00050101 | Construcción de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la Colonia Centro, en el callejón Sepultura | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 540524.96 | 540524.96 | 540524.96 | 1 | 0 | 1 | cancha | 100% | 100% | 100% | 0%
K00050201 | Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Cerro de los Leones, en la calle de Las Flores | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 185966.34 | 185966.34 | 185966.34 | 1 | 0 | 1 | cancha | 100% | 100% | 100% | 0%
K00050201 | Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia El Edén, en la calle Edén | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 386493.07 | 386493.07 | 386040.73 | 1 | 0 | 1 | cancha | 99.88% | 99.88% | 100% | 0%
K00050201 | Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Lomas de Marfil, en la calle Sierra Madre Occidental | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 252124.78 | 252124.78 | 252124.78 | 1 | 0 | 1 | cancha | 100% | 100% | 100% | 0%
K00050201 | Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Pozuelos, en la calle Guanajuato | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 420643.89 | 420643.89 | 420643.88 | 1 | 0 | 1 | cancha | 100% | 100% | 100% | 0%
E00200103 | Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 2da Etapa 2023 | 6110 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 29866334.4 | 29866334.4 | 29866334.39 | 3600 | 0 | 3600 | Calentadores | 100% | 100% | 100% | 0%
K00010103 | Obras complementarias para la regularización del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos del municipio de Guanajuato | 6260 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 7015635.4 | 7015635.4 | 1511003.1 | 1 | 0 | 0.05 | Obra complementaria | 21.54% | 21.54% | 5% | 0%
K00030201 | Rehabilitación de Camino Rural en el Municipio de Guanajuato,Gto., en la localidad del Zangarro (Zangarro Nuevo), (2da. Etapa). | 6150 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 14089616.51 | 14089616.51 | 14089615.05 | 2400 | 0 | 2400 | ml | 100% | 100% | 100% | 0%
K00040201 | Intervención de la Torre de Relojes del Mercado Hidalgo, en el municipio de Guanajuato, Gto. 2024 | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 8459616.89 | 8459616.89 | 0 | 1 | 0 | 0.58 | Obra | 0% | 0% | 58% | 0%
K00040201 | Intervención de pisos y estructura metálica en el mercado Hidalgo, en el municipio de Guanajuato. 1ra. Etapa. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 7378716.66 | 7378716.66 | 0 | 1 | 0 | 0.12 | Obra | 0% | 0% | 12% | 0%
K00040101 | Obras complementarias en el Centro educativo Las Palomas | 6120 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 3100000 | 3100000 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | Obra Complementaria | 0% | 0% | 40% | 0%
K00030101 | Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en colonia Valenciana, callejón del Erizo. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 3566939.85 | 3566939.85 | 0 | 1052.02 | 0 | 269.63 | m2 | 0% | 0% | 25.63% | 0%
K00030101 | Construcción de pavimento de piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en colonia Lindavista, calle Camino al Tajo. 1ra. Etapa. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 2740417.56 | 2740417.56 | 0 | 1139.12 | 0 | 809.46 | m2 | 0% | 0% | 71.06% | 0%
K00030101 | Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en colonia El Edén, calle Norma Corona. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 3935915.1 | 3935915.1 | 0 | 1212.18 | 0 | 357.59 | m2 | 0% | 0% | 29.5% | 0%
K00030101 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, colonia Lomita de la Yerbabuena, calle Jalapita. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 6569260.75 | 6569260.75 | 0 | 1181.93 | 0 | 138.05 | m2 | 0% | 0% | 11.68% | 0%
K00030101 | Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Rosa de Lima Calle Sin nombre. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 4424660.09 | 4424660.09 | 0 | 1063.49 | 0 | 380.83 | m2 | 0% | 0% | 35.81% | 0%
K00030101 | Construcción de pavimento de piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en colonia El Edén, calle Margaritas. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 3385008.02 | 3385008.02 | 0 | 732.15 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030101 | Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en colonia Valenciana, calle Antiguo Camino a Valenciana. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 6849929.7 | 6849929.7 | 0 | 2229.18 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
E00200204 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto. | 6110 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 7332703.66 | 8332703.66 | 0 | 3089.36 | 0 | 1436.55 | m2 | 0% | 0% | 46.5% | 0%
E00200103 | Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 1ra. Etapa. 2024 | 6110 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 8000000 | 8000000 | 7943336.31 | 956 | 0 | 956 | pza | 99.29% | 99.29% | 100% | 0%
K00050101 | Construcción de cancha de futbol 7, en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Guanajuato, en la colonia Cerro del Cuarto. | 6120 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 2200000 | 2200000 | 2199297.32 | 1 | 0 | 1 | cancha construida | 99.97% | 99.97% | 100% | 0%
K00050101 | Rehabilitación de cancha de futbol juvenil en la Deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 2100000 | 2100000 | 2083034.6 | 1 | 0 | 1 | cancha rehabilitada | 99.19% | 99.19% | 100% | 0%
K00030201 | Rehabilitación de calles en varias localidades del municipio de Guanajuato, Gto. 1ra. Etapa. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 6127862.47 | 6127862.47 | 956238.78 | 7513.94 | 6265.08 | 6687.41 | m2 | 15.6% | 15.6% | 89% | 93.68%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Carrizo, callejón Panorámica del Carrizo. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1963435.11 | 1963435.11 | 1420679.43 | 80.31 | 90.73 | 90.73 | m3 | 72.36% | 72.36% | 113% | 100%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia La Venada, callejón Torres Valencia. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1671545.55 | 1671545.55 | 1660061.46 | 437.67 | 385.34 | 385.34 | m2 | 99.31% | 99.31% | 88.04% | 100%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico y pórfido, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Panteón, calle de Los Angelitos. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 5297397.67 | 5297397.67 | 4267049.23 | 398.72 | 279.74 | 279.74 | m2 | 80.55% | 80.55% | 70.16% | 100%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con pórfido y pirindongo, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Zona Centro, callejón La Escondida. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1892587.19 | 1892587.19 | 1426634.3 | 228.87 | 0 | 217.43 | m2 | 75.38% | 75.38% | 95% | 0%
K00030101 | Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, colonia Valenciana, Calle Camino Antiguo Santa Ana. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 700000 | 700000 | 615125.16 | 150.28 | 0 | 155.43 | m2 | 87.88% | 87.88% | 103.4% | 0%
K00030101 | Construcción de pavimento con concreto hidraúlico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Rosa de Lima, callejón sin nombre. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 500000 | 500000 | 0 | 60 | 0 | 25.31 | m2 | 0% | 0% | 42.18% | 0%
K00040101 | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario El Jaguar en el municipio de Guanajuato, Gto., Localidad Guanajuato, colonia Cerro de los Leones. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 870000 | 870000 | 662768.74 | 1 | 0 | 1 | centro | 76.18% | 76.18% | 100% | 0%
K00040101 | Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en el municipio de Guanajuato, Gto., Localidad Fraccionamiento Villas de Guanajuato. 1era. Etapa | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1645863.3 | 1645863.3 | 1580672.69 | 1 | 0 | 1 | centro | 96.04% | 96.04% | 100% | 0%
K00010103 | Coinversión con entidades federales y estatales | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 16787781.83 | 8366910.02 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | 0% | 0%
K00050101 | Construcción de parque urbano deportivo en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia San Javier. 1ra. Etapa. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 6000000 | 6000000 | 0 | 1 | 0 | 0.77 | obra | 0% | 0% | 77% | 0%
K00050101 | Construcción de estructura metálica para pantalla en Estadio José Aguilar y Maya, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Pastita. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1073295.14 | 1073295.14 | 1068011.48 | 1 | 0 | 1 | obra | 99.51% | 99.51% | 100% | 0%
K00050101 | Construcción de basamento para módulo de gradas en Unidad Deportiva Juan José Torres Landa, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 350000 | 350000 | 0 | 6 | 0 | 4.04 | basamento | 0% | 0% | 67.33% | 0%
K00050201 | Construcción de módulos sanitarios en canchas deportivas del callejón del Saucillo, Paseo Ashland y en la localidad de Monte de San Nícólas, en el municipio de Guanajuato, Gto.. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 500000 | 500000 | 0 | 3 | 0 | 2 | modulo sanitario | 0% | 0% | 66.67% | 0%
K00040101 | Ampliación de área de comedor de la policía municipal preventiva, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Zona Centro. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 500000 | 500000 | 489500.63 | 1 | 0 | 1 | obra | 97.9% | 97.9% | 100% | 0%
K00040101 | Construcción de edificio de tránsito municipal en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Arroyo Verde. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 4000000 | 4000000 | 2651969.37 | 1 | 0 | 1 | obra | 66.3% | 66.3% | 100% | 0%
K00040101 | Construcción de espacio para la policía rural ambiental y K9 en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Carbonera. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 4000000 | 4000000 | 2789400.73 | 1 | 0 | 1 | obra | 69.74% | 69.74% | 100% | 0%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la Colonia La Venada, callejón Arboleda. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 779545.91 | 779545.91 | 347545.77 | 56.2 | 65.17 | 65.17 | m2 | 44.58% | 44.58% | 116% | 100%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia El Encino, callejón Chilpancingo. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 919521.12 | 919521.12 | 907261.4 | 60.6 | 85.14 | 85.14 | m3 | 98.67% | 98.67% | 140.5% | 100%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa, calle San Miguel Allende. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1926290.75 | 1926290.75 | 1774440.93 | 110.9 | 101.53 | 101.53 | m3 | 92.12% | 92.12% | 91.55% | 100%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Huertas, callejón Sepultura. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1567508.02 | 1567508.02 | 1002702.53 | 257.61 | 173.54 | 173.54 | m2 | 63.97% | 63.97% | 67.37% | 100%
K00030101 | Construcción de pavimento de piedra bola en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, del acceso a la Deportiva Arnulfo Vázquez Nieto. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1200000 | 1200000 | 1172793.3 | 619.82 | 643.72 | 643.73 | m2 | 97.73% | 97.73% | 103.9% | 100%
K00040101 | Construcción de cubierta velaría en plaza en Parroquia de Nuestra Señora del Patrocinio, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena. | 6120 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 2811400 | 2811400 | 2693591.2 | 1 | 0 | 1 | obra | 95.81% | 95.81% | 100% | 0%
K00040101 | Construcción de Módulos de Gavetas en el Panteón en la Localidad La Concepción. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1000000 | 1000000 | 908153.34 | 1 | 0 | 1 | obra | 90.82% | 90.82% | 100% | 0%
E00200502 | Suministro y colocación de tanques de almacenamiento de agua en el Municipio de Guanajuato, Gto. | 6110 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 4000000 | 4000000 | 3955175.93 | 76 | 71 | 71 | viviendas | 98.88% | 98.88% | 93.42% | 100%
K00050101 | Construcción de cancha empastada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, colonia Pastita, Presa del Mogote. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 4600000 | 4600000 | 0 | 1 | 0 | 0.32 | cancha empastada | 0% | 0% | 32% | 0%
K00030101 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa, en la calle Aldama y Guanajuato. 1ra. Etapa. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 8240000 | 8240000 | 3233971.38 | 2611.63 | 0 | 2402.7 | m2 | 39.25% | 39.25% | 92% | 0%
K00040101 | Museografía para el Museo de las Momias | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 789279.07 | 789279.07 | 675003.58 | 1 | 0 | 1 | Obra complementaria | 0% | 0% | 100% | 0%
K00030201 | Rastreo, afine y compactación de caminos rurales en el municipio de Guanajuato, Gto. | 6150 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 3500000 | 3500000 | 0 | 47565 | 46365 | 46365 | m2 | 0% | 0% | 97.48% | 100%
K00010101 | Estudios y proyectos | 6140 | Obra | 31111M130120400 | Dirección de Programación, Estudios y Proyectos | 1700000 | 1697029.05 | 31083.53 | 4 | 3 | 2.04 | proyecto | 1.828% | 1.832% | 51% | 147.1%
K00010101 | Estudios y proyectos | 6220 | Obra | 31111M130120400 | Dirección de Programación, Estudios y Proyectos | 600000 | 602970.95 | 479861.15 | 2 | 0 | 2 | proyecto | 79.98% | 79.58% | 100% | 0%
K00050201 | Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Paseo de la Presa, en la calle Presa del Saucillo. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 91972.25 | 91972.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | cancha | 0% | 0% | 100% | 0%
K00050101 | Construcción de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la Colonia Centro, en el callejón Sepultura. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 87237.59 | 87237.59 | 0 | 1 | 0 | 1 | cancha | 0% | 0% | 100% | 0%
K00050101 | Construcción de Campo de Béisbol, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, 2da Etapa. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1112324.28 | 1112324.28 | 1112324.78 | 1 | 0 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 0%
K00030201 | Rehabilitación de camino rural con asfalto en la localidad San José de Pinos en el municipio de Guanajuato, Gto. | 6150 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1622801.127 | 1622801.127 | 0 | 1981.53 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K00030201 | Rehabilitación de camino rural con asfalto en la localidad Cuevas - Molineros (Tramo: Acceso Fraccionamiento Vista Cañada - Acceso comunidad El Limón) en el municipio de Guanajuato, Gto. | 6150 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 2853692.7 | 2853692.7 | 0 | 3480 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0% | 0%
K00020101 | Construcción de drenaje pluvial en Guanajuato, Gto., en la localidad de Cuevas (Huachimole de Cuevas), carretera Santa Teresa-Puentecillas | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 109449.83 | 109449.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | drenaje pluvial | 0% | 0% | 0% | 0%