## PPI
Municipio de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (Cifras en Pesos)
[7 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Partida | Descripción | Clave UR | Descripción UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K00030101 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, colonia Lomita de la Yerbabuena, calle Jalapita. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1122265.29 | 1122265.29 | 0 | 1878.04 | 1878.04 | 1878.04 | m2 | 0% | 0% | 100% | 100%
K00030101 | Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en colonia Valenciana, calle Antiguo Camino a Valenciana. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1067904.08 | 1067904.08 | 1067903.85 | 858.68 | 858.68 | 858.68 | m2 | 100% | 100% | 100% | 100%
K00050101 | Construcción de cancha empastada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, colonia Pastita, Presa del Mogote. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1490392.82 | 1490392.82 | 1484207.21 | 1 | 1 | 1 | cancha empastada | 99.58% | 99.58% | 100% | 100%
K00010101 | Estudios y proyectos | 6140 | Obra | 31111M130120400 | Dirección de Programación, Estudios y Proyectos | 663892.97 | 663892.97 | 663892.97 | 2 | 2 | 2 | proyecto | 100% | 100% | 100% | 100%
K00010101 | Proyecto ejecutivo: Ampliación de túnel "El Laurel" en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, colonia Marfil. | 6160 | Obra | 31111M130120400 | Dirección de Programación, Estudios y Proyectos | 2199621.15 | 2199621.15 | 2199621.15 | 1 | 1 | 1 | proyecto | 100% | 100% | 100% | 100%
K00050201 | Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Paseo de la Presa, en la calle Presa del Saucillo. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 81908.95 | 81908.95 | 0 | 1 | 1 | 1 | cancha | 0% | 0% | 100% | 100%
K00050101 | Construcción de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la Colonia Centro, en el callejón Sepultura. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 43128.81 | 43128.81 | 0 | 1 | 1 | 1 | cancha | 0% | 0% | 100% | 100%
K00010101 | Estudios y proyectos 2025 | 6140 | Obra | 31111M130120400 | Dirección de Programación, Estudios y Proyectos | 2000000 | 2600000 | 2594043.69 | 4 | 6 | 6 | proyecto | 100% | 99.77% | 100% | 100%
K00010101 | Estudios y proyectos 2025 | 6220 | Obra | 31111M130120400 | Dirección de Programación, Estudios y Proyectos | 600000 | 303888 | 302888.57 | 1 | 2 | 2 | proyecto | 50.48% | 99.67% | 100% | 100%
K00030101 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en colonia Loma del Padre, calle Viznaga y calle El Loco. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 9721202.0616 | 9707746.8316 | 9360292.43 | 2060.45 | 2002.9 | 2002.9 | m2 | 96.29% | 96.42% | 100% | 100%
K00030101 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Peñitas, en las calles Miguel Alemán y Francisco Villa (tramo: Manuel Ávila Camacho a Emiliano Zapata). | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 3103195.55 | 3098679.26 | 3075262.04 | 913.83 | 907.89 | 907.89 | m2 | 99.1% | 99.24% | 100% | 100%
K00030101 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en localidad Puentecillas, calle sin nombre, tramo: Bachillerato SABES Puentecillas. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 2732952.76 | 2704073.69 | 2704073.69 | 740.2 | 841.13 | 841.13 | m2 | 98.94% | 100% | 100% | 100%
K00060101 | Rehabilitación de sistema de agua entubada en la zona de Presa de Mata, tramo de la planta Salvador Yáñez Castro a Peñolera | 8510 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 3800000 | 3800000 | 3798291.36 | 1111.74 | 1117.16 | 1117.16 | ml | 99.96% | 99.96% | 100% | 100%
K00030101 | Construcción de andador urbano, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Zona Centro frente a plaza Hidalgo. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 4110773.45 | 4217132.71 | 4217132.71 | 88.96 | 88.96 | 88.96 | ml | 102.6% | 100% | 100% | 100%
E00330103 | Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 1ra. Etapa. | 6110 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 3000000 | 2997714.32 | 2997714.32 | 336 | 336 | 336 | Piezas | 99.92% | 100% | 100% | 100%
E00330204 | Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Varias | 6110 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 4332702 | 4319856.1 | 4319623.55 | 1429.64 | 1450.88 | 1450.88 | m2 | 99.7% | 99.99% | 100% | 100%
K00030101 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Rosa de Lima, callejón sin nombre. 2da. Etapa | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 2844175.8 | 2830045.21 | 2830045.21 | 241.33 | 241.3 | 241.3 | m2 | 99.5% | 100% | 100% | 100%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Guanajuato, en colonia San Clemente, callejón Ladera de San Clemente | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1905361.51 | 1890337.24 | 1890337.24 | 67.3 | 132.73 | 132.73 | m2 | 99.21% | 100% | 100% | 100%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Guanajuato, en colonia Carrizo, callejón Venadita. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1668190.87 | 1564839.14 | 1563849.76 | 89.11 | 44.73 | 44.73 | m2 | 93.75% | 99.94% | 100% | 100%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Encino, callejón Celaya. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1723192.36 | 1230698.26 | 1035262.8 | 61.05 | 79.67 | 79.67 | m2 | 60.08% | 84.12% | 100% | 100%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento con pórfido en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la Colonia Zona Centro, callejón Pochote. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 878749.88 | 877464.95 | 877464.94 | 90.19 | 95 | 95 | m2 | 99.85% | 100% | 100% | 100%
K00030201 | Construcción de andador urbano, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la localidad Guanajuato, en la colonia Huertas, callejón Privada de Las Rosas. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 850000 | 799683.57 | 799676.92 | 120.44 | 325.51 | 325.51 | m2 | 94.08% | 100% | 100% | 100%
K00040101 | Rehabilitación de “Las Terrazas”, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Zona Centro. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 2610773.45 | 2669824.87 | 2669824.87 | 1 | 1 | 1 | obra | 102.3% | 100% | 100% | 100%
K00030201 | Rehabilitación de camino rural Las Magdalenas, en el municipio de Guanajuato. | 6150 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1645570.19 | 1637658.91 | 1637658.91 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | km. | 99.52% | 100% | 100% | 100%
K00030201 | Rehabilitación de camino rural Capulín de Bustos, 1ra. Etapa; en el municipio de Guanajuato | 6150 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 4129951.92 | 4094329.56 | 3966218.23 | 0.52 | 0.61 | 0.61 | km. | 96.04% | 96.87% | 100% | 100%
K00030201 | Rehabilitación de camino rural San José de Gracia y La Poza, en el municipio de Guanajuato. | 6150 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 2878624.11 | 2864712.66 | 2864704.03 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | km. | 99.52% | 100% | 100% | 100%
K00040101 | Construcción de parque público Nueva España en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena, en calle Cartagena. 1ra. Etapa. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1200000 | 1198753.23 | 1198753.23 | 245 | 245.05 | 245.05 | m2 | 99.9% | 100% | 100% | 100%
K00040101 | Construcción de parque urbano deportivo en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia San Javier. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 3500000 | 3494571.36 | 3494571.36 | 1 | 1 | 1 | obra | 99.84% | 100% | 100% | 100%
K00040101 | Rehabilitación de mercado público de artesanías y rehabilitación de locales comerciales en la Antigua Estación del Ferrocarril en el municipio de Guanajuato, Gto. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 4000000 | 4038355.27 | 4038355.27 | 1 | 1 | 1 | obra | 101% | 100% | 100% | 100%
K00040101 | Construcción de espacio para la policía rural ambiental y K9 en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Carbonera 2da. Etapa. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 2553568.52 | 2530791.8 | 2530790.9 | 1 | 1 | 1 | obra | 99.11% | 100% | 100% | 100%
K00040101 | Construcción de mercado temporal, en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Guanajuato, en la colonia Cerro del Cuarto. 1ra. Etapa. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 2000000 | 1889803.73 | 1889709.73 | 1 | 1 | 1 | obra | 94.49% | 100% | 100% | 100%
K00030101 | Atención a puntos conflictivos en el Municipio de Guanajauto, Gto. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 58000000 | 58000000 | 49700907.32 | 1 | 1 | 0.86 | obra | 85.69% | 85.69% | 86% | 86%
K00030101 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en localidad Marfil, en la Colonia Loma del Padre, Calle Sabila. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 3000000 | 3420433.71 | 3420433.71 | 1032.73 | 1032.73 | 1032.73 | m2 | 114% | 100% | 100% | 100%
K00030101 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en el Fraccionamiento Pedregal de Cervera, calle Plateros. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 3100000 | 3099830.6 | 3099830.4 | 772.87 | 773.33 | 773.33 | m2 | 99.99% | 100% | 100% | 100%
K00030101 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, colonia Pozo del Padre Santa Fe de Gto., calle Presbitero Raúl Herrera. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 3030317.1 | 3026015.1 | 3026015.1 | 745.93 | 762.67 | 762.67 | m2 | 99.86% | 100% | 100% | 100%
K00060101 | Construcción de sistema de agua entubada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa. | 8510 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 7000000 | 7000000 | 6999024.33 | 652.83 | 699.4 | 699.4 | mL | 99.99% | 99.99% | 100% | 100%
K00020101 | Construcción de red de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Puentecillas, tramo calle Niños Héroes a calle Independencia. | 8510 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 5400000 | 5400000 | 5339518.76 | 1316.53 | 1316.56 | 1316.56 | mL | 98.88% | 98.88% | 100% | 100%
E00330204 | Construcción de cuarto dormitorio en el Municipio de Guanajuato, Gto., en varias Localidades. | 6110 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 2000000 | 1979940.32 | 1979755.51 | 16 | 16 | 16 | cuartos | 98.99% | 99.99% | 100% | 100%
K00010101 | Estudio de Guion Museografico para la Unidad de Servicios Culturales Santa Paula. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 300601 | 300601 | 0 | 1 | 1 | 0 | proyecto | 0% | 0% | 0% | 0%
K00040101 | Construcción de espacio público multideportivo en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Marfil, en la calle Viznagas. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 3242098.7 | 3239849.75 | 3239849.75 | 1 | 1 | 1 | obra | 99.93% | 100% | 100% | 100%
K00030201 | Rehabilitación de pavimento, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Paseo de La Presa, callejón San Antonio, tramo: acceso a capilla. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 743533.54 | 1250231.66 | 1250231.57 | 110.89 | 368.26 | 368.26 | m2 | 168.1% | 100% | 100% | 100%
K00030201 | Rehabilitación de calles en varias localidades del municipio de Guanajuato, Gto. 1ra. Etapa. Localidad Marfil | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 3945987.65 | 3941503.33 | 3941501.08 | 1681.48 | 1682.2 | 1682.2 | m2 | 99.89% | 100% | 100% | 100%
K00030201 | Proyecto Integral de Intervención Táctica para el rediseño del espacio público con enfoque en movilidad sostenible en el municipio de Guanajuato, Gto. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 487500 | 486679.21 | 486679.21 | 1 | 1 | 1 | proyecto | 99.83% | 100% | 100% | 100%
K00010101 | 1.-Proyectos Ejecutivos de estructuras para el distribuidor vial en el entronque de la carr. Fed. 110 - Santa Teresa- Villas de Guanajuato y Vialidad Villas - Santa teresa, en el municipio de Guanajuato. | 6140 | Obra | 31111M130120400 | Dirección de Programación, Estudios y Proyectos | 1446954.03 | 1446954.03 | 1446954.03 | 1 | 1 | 1 | proyecto | 100% | 100% | 100% | 100%
K00010101 | 2.-Estudio para el distribuidor vial en el entronque de la Carr. Fed. 110- Santa Teresa- Villas de Guanajuato y Vialidad Villas - Santa Teresa, en el municipio de Guanajuato. | 6140 | Obra | 31111M130120400 | Dirección de Programación, Estudios y Proyectos | 1655404.11 | 1655404.11 | 1655404.11 | 1 | 1 | 1 | proyecto | 100% | 100% | 100% | 100%
K00010101 | 3.- Proyecto de infraestructura verde como parte de la imagen urbana frente a Plaza Hidalgo, en el Municipio de Guanajuato, GTo., | 6140 | Obra | 31111M130120400 | Dirección de Programación, Estudios y Proyectos | 199823.44 | 199823.44 | 199823.44 | 1 | 1 | 1 | proyecto | 100% | 100% | 100% | 100%
K00030201 | Rehabilitación de camino rural en Nuevo Santiaguillo, 1ra. Etapa, en el municipio de Guanajuato, Gto. | 6150 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1695798.89 | 1391910.89 | 1380791.34 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | KM | 81.42% | 99.2% | 100% | 100%
E00330103 | Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa. en varias Localidades. | 6110 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 549576.49 | 549576.49 | 544924.18 | 34 | 62 | 62 | PZA | 99.15% | 99.15% | 100% | 100%
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"