## PPI
Municipio de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 (Cifras en Pesos)
[7 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Partida | Descripción | Clave UR | Descripción UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K00030101 | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, colonia Lomita de la Yerbabuena, calle Jalapita. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1122265.29 | 1122265.29 | 0 | 1878.04 | 1878.04 | 1878.04 | m2 | 0% | 0% | 100% | 100%
K00030101 | Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en colonia Valenciana, calle Antiguo Camino a Valenciana. | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1067904.08 | 1067904.08 | 1067903.85 | 858.68 | 858.68 | 858.68 | m2 | 100% | 100% | 100% | 100%
K00050101 | Construcción de cancha empastada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, colonia Pastita, Presa del Mogote. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 1490392.82 | 1490392.82 | 1484207.21 | 1 | 1 | 1 | cancha empastada | 99.58% | 99.58% | 100% | 100%
K00010101 | Estudios y proyectos | 6140 | Obra | 31111M130120400 | Dirección de Programación, Estudios y Proyectos | 663892.97 | 663892.97 | 497719.26 | 2 | 2 | 1 | proyecto | 74.97% | 74.97% | 50% | 50%
K00010101 | Proyecto ejecutivo: Ampliación de túnel "El Laurel" en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, colonia Marfil. | 6160 | Obra | 31111M130120400 | Dirección de Programación, Estudios y Proyectos | 2199621.15 | 2199621.15 | 628346.86 | 1 | 1 | 0 | proyecto | 0% | 0% | 0% | 0%
K00050201 | Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Paseo de la Presa, en la calle Presa del Saucillo. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 91972.25 | 183822.04 | 0 | 1 | 1 | 1 | cancha | 0% | 0% | 100% | 100%
K00050101 | Construcción de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la Colonia Centro, en el callejón Sepultura. | 6220 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 87237.59 | 87237.59 | 0 | 1 | 1 | 1 | cancha | 0% | 0% | 100% | 100%
K00010101 | Estudios y proyectos | 6140 | Obra | 31111M130120400 | Dirección de Programación, Estudios y Proyectos | 2000000 | 2000000 | 0 | 4 | 4 | 0 | proyecto | 0% | 0% | 0% | 0%
K00010101 | Estudios y proyectos | 6220 | Obra | 31111M130120400 | Dirección de Programación, Estudios y Proyectos | 600000 | 600000 | 0 | 1 | 1 | 0 | proyecto | 0% | 0% | 0% | 0%
K00010103 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 47969514 | 47969514 | 0 | 1 | 1 | 0 | obra | 0% | 0% | 0% | 0%
K00010103 | Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios | 6140 | Obra | 31111M130120300 | Dirección de Construcción | 16405339 | 16405339 | 0 | 1 | 1 | 0 | obra | 0% | 0% | 0% | 0%